| САВЕТ МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

| 21 декабря 2020 г. | № | 748 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мінск |  |  |  |  | г. Минск |

О Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы (далее – Государственная программа) (прилагается).

2. Определить:

2.1. ответственным заказчиком Государственной программы Министерство труда и социальной защиты;

2.2. заказчиками Государственной программы Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство энергетики, Министерство труда и социальной защиты, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Национальную государственную телерадиокомпанию, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

3. Уполномочить ответственного заказчика Государственной программы на введение для государственных органов, координирующих деятельность заказчиков, заказчиков и исполнителей в установленном законодательством порядке ведомственной отчетности в рамках реализации Государственной программы.

4. Возложить персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Государственной программы, целевое и эффективное использование предусмотренных на их реализацию финансовых средств, своевременное представление ведомственной отчетности, предусмотренной в пункте 3 настоящего постановления, на руководителей государственных органов, государственных организаций, являющихся заказчиками Государственной программы.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр

Республики Беларусь 	Р.Головченко

38

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров

Республики Беларусь

21.12.2020   № 748

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь является создание условий для качественного развития потенциала человека и обеспечения достойной жизни населения, в том числе через социальную защиту населения и создание комфортных условий жизнедеятельности.

В Республике Беларусь проживает 1,5 млн. граждан в возрасте 65 лет и старше (пожилые граждане), что составляет 15,5 процента населения. Доля пожилых граждан с 2010 года увеличилась на 1,7 процентного пункта, по прогнозам в 2030 году составит 21 процент.

Почти 575 тыс. жителей Республики Беларусь, или 6 процентов населения, имеют инвалидность. За последние 5 лет численность инвалидов увеличилась на 20 тыс. человек и продолжает расти.

Пожилые граждане, инвалиды, малообеспеченные семьи ввиду имеющихся ограничений, связанных с возрастом, состоянием здоровья, объективно сложившимся уровнем доходов, нуждаются в государственной поддержке.

В Республике Беларусь сформирована и динамично развивается система социальной защиты, основными составляющими которой являются социальное обслуживание, государственная адресная социальная помощь, социальная поддержка нетрудоспособных граждан, социальная реабилитация инвалидов, создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.

В связи с тем, что наблюдается рост численности нуждающихся граждан, востребованность мер социальной защиты возрастает.

В 2016 – 2020 годах функционирование и развитие системы социальной защиты осуществлялись в том числе посредством реализации подпрограмм ”Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов“, ”Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ и ”Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73.

В предстоящей пятилетке функционирование и развитие системы социальной защиты будут осуществляться в том числе в рамках Государственной программы.

Реализация Государственной программы направлена на достижение задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, в частности на обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения, достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года (далее – Цели устойчивого развития).

ГЛАВА 2

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Государственной программы является дальнейшие улучшение обеспечения социальной защиты населения, формирование доступной среды жизнедеятельности.

Исходя из поставленной цели Государственная программа включает следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 ”Социальное обслуживание и социальная поддержка“ (далее, если не указано иное, – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 ”Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ (далее, если не указано иное, – подпрограмма 2).

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

подпрограмма 1:

обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание социальной поддержки;

обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации;

подпрограмма 2:

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;

обеспечение доступности улично-дорожной сети;

обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры;

обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы предусмотрена система показателей. Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих достижение цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значения представлены согласно приложению 1.

Сводными целевыми показателями Государственной программы являются:

доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание;

доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, в общем количестве таких объектов.

Сведения о сопоставимости сводных целевых показателей, целевых показателей Государственной программы с индикаторами достижения Целей устойчивого развития предусмотрены согласно приложению 2.

Решение задач подпрограмм Государственной программы будет обеспечено путем реализации комплекса мероприятий согласно приложению 3, а также организационно-технических мер согласно приложению 4.

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство труда и социальной защиты.

Заказчиками подпрограммы 1 являются Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство информации, Министерство культуры, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчиками подпрограммы 2 являются Министерство труда и социальной защиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство энергетики, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – ФСЗН), Национальная государственная телерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение комплекса мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, собственных средств исполнителей мероприятий, иных источников, не запрещенных законодательством.

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий Государственной программы устанавливаются согласно приложению 5.

В целом объем финансирования Государственной программы составляет 4 001 160 032,98 рубля, из них:

в 2021 году – 863 962 980,18 рубля, в том числе по подпрограмме 1 – 699 240 300,13 рубля, по подпрограмме 2 – 164 722 680,05 рубля;

в 2022 году – 859 452 129,78 рубля, в том числе по подпрограмме 1 – 745 338 250,68 рубля, по подпрограмме 2 – 114 113 879,1 рубля;

в 2023 году – 737 944 418,41 рубля, в том числе по подпрограмме 1 – 728 844 596,18 рубля, по подпрограмме 2 – 9 099 822,23 рубля;

в 2024 году – 756 671 030,56 рубля, в том числе по подпрограмме 1 – 747 780 028,74 рубля, по подпрограмме 2 – 8 891 001,81 рубля;

в 2025 году – 783 129 474,05 рубля, в том числе по подпрограмме 1 – 773 940 280,7 рубля, по подпрограмме 2 – 9 189 193,36 рубля.

ГЛАВА 4

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации Государственной программы, относятся:

правовые риски, связанные с возможным изменением законодательства, продолжительностью процесса формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы, что может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации ее мероприятий;

административные риски, связанные с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности;

неблагополучная эпидемиологическая ситуация, при наличии которой возможно установление ограничений в части реализации мер социальной защиты, что может повлиять на достижение установленных значений сводных целевых и целевых показателей Государственной программы.

В целях минимизации воздействия рисков при реализации Государственной программы планируется:

привлечение заинтересованных сторон к обсуждению проектов документов на этапе их разработки;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы;

формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы, определение приоритетных направлений финансирования.

ГЛАВА 5

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно. Результаты такой оценки представляются в составе годового отчета Министерства труда и социальной защиты о ходе реализации Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в шесть этапов.

На первом этапе оценивается степень решения задач отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

где SZ – степень решения задач отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

SD – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы;

n – количество целевых показателей, характеризующих выполнение задач отдельной подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы, рассчитывается по следующей формуле:

где SD – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы;

CPf – значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

CPp – плановое значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи отдельной подпрограммы.

На втором этапе оценивается степень решения задач подпрограмм Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

,

где SZ' – степень решения задач подпрограмм Государственной программы в отчетном году;

SZ – степень решения задач отдельной подпрограммы;

k – количество подпрограмм.

На третьем этапе определяется эффективность реализации отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

,

где E – эффективность реализации отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

SZ – степень решения задач отдельной подпрограммы;

Ff – фактический объем финансирования отдельной подпрограммы;

Fp – плановый объем финансирования отдельной подпрограммы.

Реализация отдельной подпрограммы Государственной программы в отчетном году признается:

высокоэффективной, если значение E составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение E составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение E составляет не менее 0,7.

Реализация подпрограммы 1 может быть признана высокоэффективной, если плановые значения целевых показателей, характеризующих выполнение ее задач, достигнуты всеми регионами.

На четвертом этапе оценивается степень достижения цели Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

,

где SC' – степень достижения цели Государственной программы в отчетном году;

SD' – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы;

m – количество сводных целевых показателей, характеризующих выполнение цели Государственной программы.

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы, рассчитывается по следующей формуле:

где SD' – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы;

SCPf – значение сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

SCPp – плановое значение сводного целевого показателя, характеризующего выполнение цели Государственной программы.

На пятом этапе оценивается результативность реализации Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

где Rgp – результативность реализации Государственной программы в отчетном году;

SZ' – степень решения задач подпрограмм Государственной программы;

SC' – степень достижения цели Государственной программы.

На шестом этапе оценивается эффективность реализации Государственной программы в отчетном году по следующей формуле:

где E' – эффективность реализации Государственной программы в отчетном году;

Rgp – результативность реализации Государственной программы;

F'f – фактический объем финансирования Государственной программы;

F'p – плановый объем финансирования Государственной программы.

Реализация в отчетном году Государственной программы признается:

высокоэффективной, если значение E' составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение E' составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение E' составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации в отчетном году Государственной программы признается неудовлетворительной.

Если степень выполнения сводного целевого показателя по региону ниже 0,9, реализация Государственной программы не может быть признана высокоэффективной.

Если доля мероприятий, предусмотренных к реализации в приложении 3, выполненных в отчетном году, в среднем ниже 80 процентов, реализация Государственной программы не может быть признана высокоэффективной.

Оценка эффективности реализации Государственной программы за ряд лет производится на основе ежегодных оценок эффективности реализации Государственной программы, полученных за годы, предшествующие отчетному году, и оценки эффективности реализации Государственной программы за отчетный год и рассчитывается по следующей формуле:

,

где Eni – эффективность реализации Государственной программы за ряд лет;

Ei – эффективность реализации Государственной программы за годы, предшествующие отчетному году;

E' – эффективность реализации Государственной программы в отчетном году;

l – количество лет, предшествующих отчетному году.

Реализация Государственной программы за ряд лет признается:

высокоэффективной, если значение Eni составляет не менее 0,9;

эффективной, если значение Eni составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение Eni составляет не менее 0,7.

ГЛАВА 6

ПОДПРОГРАММА 1 ”СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА“

Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение потребности инвалидов в услугах социальной реабилитации граждан являются ведущими элементами системы социальной защиты населения Республики Беларусь.

Важное место в обеспечении достойного качества жизни пожилых граждан и инвалидов занимает система социального обслуживания, включающая сеть государственных учреждений, негосударственные некоммерческие организации, оказывающие населению социальные услуги, в том числе в рамках государственного социального заказа, коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей.

В 2016 – 2020 годах система социального обслуживания динамично развивалась, в том числе в рамках реализации подпрограммы ”Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы.

В целях повышения доступности социальных услуг, обеспечения качества их предоставления, расширения возможностей выбора пожилыми гражданами и инвалидами приемлемой формы жизнеустройства совершенствовалось законодательство о социальном обслуживании, развивалась инфраструктура государственных учреждений.

Широкий спектр социальных услуг в различных формах социального обслуживания оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) и 90 стационарных учреждений.

Наряду с государственными организациями социального обслуживания социальные услуги оказывают также более 40 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Доступность социальных услуг ТЦСОН в сельской местности обеспечивают филиалы и социальные пункты, мобильные бригады. Местными исполнительными и распорядительными органами дополнительно организуются различные формы жизнеустройства пожилых людей и инвалидов – дома совместного самостоятельного проживания, в том числе сезонные, дома-зимовки.

У пожилых граждан и инвалидов наиболее востребовано социальное обслуживание на дому, которым охвачено 95 тыс. человек. Благодаря оказанию социально-бытовых услуг, помощи в уходе и моральной поддержке обеспечивается самостоятельное проживание нетрудоспособных граждан в домашних условиях.

В 2020 году по сравнению с 2016 годом число граждан, пользующихся такими услугами, увеличилось на 4 тыс. человек с ежегодным ростом в среднем на 1 процент.

В ТЦСОН созданы условия для дневной занятости и общения пожилых граждан, социальной реабилитации инвалидов. Для этого организована работа отделений дневного пребывания, которые посещают более 18 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

В целях обеспечения независимого проживания инвалидам оказываются услуги сопровождаемого проживания (услуги помощника, ассистента, переводчика жестового языка). Численность получателей таких услуг по сравнению с 2016 годом выросла в 1,5 раза и составляет около 3 тыс. человек.

Нуждающиеся в круглосуточном уходе и медицинской помощи пожилые граждане и инвалиды имеют возможность получать комплексное социальное и медицинское обслуживание в стационарных учреждениях, отделениях круглосуточного пребывания ТЦСОН. С 2016 по 2020 год количество получателей таких социальных услуг выросло на 5 процентов. Открыты новые дома-интернаты в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Большое внимание уделяется социальной реабилитации инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях. Проведение занятий в мастерских и кружках, организация работы отделений сопровождаемого проживания, в которых проживает почти 1,3 тыс. человек, позволяют инвалидам приобретать новые и развивать имеющиеся социальные навыки.

Для оказания социальных услуг местными исполнительными и распорядительными органами привлекаются негосударственные некоммерческие организации в рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1219 ”О некоторых вопросах государственного социального заказа в области социального обслуживания“. На конкурсной основе таким организациям предоставляются субсидии из средств местных бюджетов, покрывающие расходы на оплату затрат по оказанию социальных услуг.

Численность получателей социальных услуг в рамках государственного социального заказа по итогам работы за 2019 год составила около 4,7 тыс. человек и по сравнению с 2016 годом увеличилась в 3 раза.

Для расширения форм социального обслуживания, повышения доступности механизма государственного социального заказа и формирования системы управления качеством социальных услуг принят Закон Республики Беларусь от 19 июня 2017 г. № 31-З ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь ”О социальном обслуживании“.

В соответствии с указанным Законом в результате привлечения физических лиц к оказанию социальных услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам в рамках создания замещающих семей более 200 граждан трудоспособного возраста взяли на себя заботу о нуждающихся в посторонней помощи людях.

В целях обеспечения качества социального обслуживания для каждой социальной услуги, входящей в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218, разработан и внедряется механизм внутреннего мониторинга и оценки качества.

Результатом принятия мер по развитию системы социального обслуживания стало увеличение уровня охвата социальными услугами нетрудоспособных граждан с 7,5 процента в 2016 году до 8,7 процента в 2019 году.

При этом востребованность социальных услуг будет увеличиваться, что обусловлено следующими факторами:

старение населения и увеличение средней продолжительности жизни;

рост численности инвалидов;

мобильность трудоспособного населения, в связи с чем пожилые граждане остаются без необходимой семейной поддержки.

Для удовлетворения возрастающей потребности в социальных услугах необходимо обеспечить дальнейшее развитие доступных населению и экономически менее затратных форм социального обслуживания посредством:

совершенствования законодательства;

развития инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания;

методического обеспечения развития социального обслуживания.

Дальнейшее развитие должны получить социальные услуги, оказываемые непосредственно по месту проживания пожилых граждан с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей членов семьи.

При этом особое внимание необходимо уделить одиноким пожилым гражданам и инвалидам, в отношении которых должен использоваться выявительный принцип оказания поддержки.

В большинстве семей уход за нетрудоспособными членами семьи осуществляется самостоятельно. В целях поддержки членов семьи, оставивших рынок труда для осуществления ухода за пожилыми гражданами старше 80 лет или инвалидами I группы, предусмотрена выплата пособия по уходу. Таким уходом охвачено около 35 тыс. нетрудоспособных граждан.

Значимость индивидуального ухода за пожилыми гражданами и инвалидами повышается в том числе путем поддержки семей, осуществляющих такой уход.

В условиях роста численности потребителей социальных услуг необходимо обеспечить адресный подход к их предоставлению посредством проведения индивидуальной оценки потребностей.

Будет продолжена работа по формированию системы оценки качества деятельности учреждений социального обслуживания.

Помимо социального обслуживания одинокие инвалиды и пожилые граждане в силу своего физического состояния и возраста нуждаются также в социальной поддержке. При этом особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, как особо заслуженным категориям граждан.

В целях выявления потребностей и оказания необходимой социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавших от последствий войн, одиноким пожилым гражданам и инвалидам I и II групп местными исполнительными и распорядительными органами на постоянной основе (ежегодно) проводятся обследования их материально-бытовых условий жизни. Ежегодно обследуется около 200 тыс. человек.

В соответствии с поступившими заявками указанным гражданам оказываются необходимая социально-бытовая помощь, а также дополнительная социальная поддержка для обеспечения безопасных условий проживания (ремонт жилых помещений, печей, электропроводки и газового оборудования, установка автономных пожарных извещателей).

В 2016 – 2019 годах социально-бытовая помощь оказана 223 тыс. граждан, дополнительная социальная поддержка – более 48 тыс. граждан на общую сумму около 4 млн. рублей.

Для оказания шефской помощи организовано закрепление пожилых граждан и инвалидов за предприятиями, молодежными общественными организациями,   учреждениями   образования,  при  этом  обеспечено  100-процентное закрепление ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны.

Оказывается государственная поддержка общественным объединениям ветеранов путем участия в финансировании мероприятий, проводимых ими в рамках уставной деятельности, межгосударственных мероприятий, осуществляемых ветеранскими организациями в странах Содружества Независимых Государств, включая посещение делегациями ветеранов воинских мемориалов и памятников.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 ”О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения“ отдельным категориям нетрудоспособных граждан, которые не использовали свое право на санаторно-курортное лечение или оздоровление в истекшем календарном году, выплачивается денежная помощь на оздоровление. За 2016 – 2019 годы такая помощь выплачена почти 25 тыс. человек на сумму 5,3 млн. рублей.

Важным элементом социальной поддержки малообеспеченных граждан и инвалидов является система государственной адресной социальной помощи (далее – ГАСП), оказываемой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 ”О государственной адресной социальной помощи“. Порядок и условия предоставления ГАСП совершенствуются в целях повышения доступности ее получения.

По сравнению с 2015 годом численность получателей ГАСП увеличилась на 15 процентов и в 2019 году составила 295 тыс. человек.

В связи с тем, что востребованность мер социальной поддержки сохраняется, в 2021 – 2025 годах будет продолжена работа по проведению обследований материально-бытовых условий жизни одиноких пожилых граждан и инвалидов и оказанию им необходимой поддержки с привлечением шефской помощи.

В целях повышения доступности и упрощения порядка предоставления ГАСП планируется разработка соответствующих нормативных правовых актов.

Обеспечение таких граждан техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с их потребностями, оказание различных услуг по обслуживанию и ремонту выпускаемых изделий являются значимым направлением их социальной интеграции.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 ”О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан“ граждане имеют право на получение технических средств социальной реабилитации бесплатно или на льготных условиях за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Изготовление большинства средств реабилитации, включенных в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, и оказание протезно-ортопедической помощи населению осуществляются РУП ”Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр“ (далее – РУП ”БПОВЦ“), которое представляет собой многопрофильный республиканский центр с отделением стационарного протезирования, поликлиникой, лечебно-реабилитационным комплексом, филиалами, ателье, мастерскими.

РУП ”БПОВЦ“ проводится работа по внедрению новых технологий в протезировании и изготовлении средств реабилитации, улучшению качества и повышению технического уровня выпускаемой продукции.

Ежегодно количество граждан, обеспеченных техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите, РУП ”БПОВЦ“, составляет около 65 тыс. человек. Расходы на их обеспечение за счет средств республиканского и местных бюджетов в 2019 году составили более 27,2 млн. рублей.

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, обеспечение потребности инвалидов в услугах социальной реабилитации в 2021 – 2025 годах будут осуществляться в рамках реализации подпрограммы 1.

Решение предусмотренных подпрограммой 1 задач будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий согласно приложению 3, мероприятий по методическому сопровождению развития социального обслуживания и социальной поддержки согласно приложению 6, мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания согласно приложению 7, а также строительства и (или) реконструкции объектов капитальных вложений согласно приложению 8.

Для обеспечения функционирования государственных учреждений социального обслуживания потребуется осуществить закупку необходимых товаров. Объемы их закупки и финансирования приведены согласно приложению 9.

Выполнение задач подпрограммы 1 будет оцениваться по следующим целевым показателям (приложение 1):

численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием (в процентах к предыдущему году);

охват отдельных категорий граждан обследованием материально-бытовых условий жизни;

уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать:

удовлетворению потребностей пожилых граждан и инвалидов в социальных услугах и мерах социальной поддержки;

развитию государственных учреждений социального обслуживания. Планируется выполнить мероприятия по реконструкции и строительству в 15 государственных учреждениях социального обслуживания, что позволит расширить коечную сеть стационарных учреждений более чем на 900 мест, провести капитальный ремонт в 40 стационарных учреждениях, открыть более 10 структурных подразделений ТЦСОН, 3 филиала и 13 стационарных социальных пунктов ТЦСОН, 9 домов совместного самостоятельного (сезонного) проживания на 28 мест, закупить для учреждений социального обслуживания около 160 единиц автотранспорта;

повышению доступности и адресности оказания социальных услуг, улучшению качества их оказания, формированию системы индивидуального ухода. Для развития системы социального обслуживания и социальной поддержки планируется проведение социологического опроса по изучению положения и потребностей пожилых граждан;

привлечению к оказанию социальных услуг негосударственных некоммерческих организаций;

созданию условий для вовлеченности пожилых граждан и их участия в принятии решений, формированию национальных показателей по старению;

принятию необходимых мер социальной поддержки ветеранов Великой отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых граждан и инвалидов, иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

поддержанию уровня жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления ГАСП, оказания материальной помощи;

обеспечению деятельности общественных организаций ветеранов;

удовлетворению потребностей граждан в технических средствах социальной реабилитации.

ГЛАВА 7

ПОДПРОГРАММА 2 ”ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ“

В современном обществе важнейшим показателем качества жизни является обеспечение равных возможностей для всех граждан и комфорта их жизнедеятельности. В связи с этим создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц (далее – доступная среда) – одно из основных направлений социальной политики государства.

Ключевое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к социальным объектам и услугам.

В подпрограмме 2 определены основные направления обеспечения доступной среды с учетом комплексного подхода.

Для целей подпрограммы 2 применяются следующие термины и определения:

комплексный подход – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, включая прилегающую территорию, вход и выход, пути передвижения (в том числе пути эвакуации); зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; системы получения информации на объекте (устройства визуальные, акустические и тактильные, средства получения информации и связи);

объекты социальной инфраструктуры – здания, их внутренние помещения и прилегающие территории (в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма (включая агроусадьбы), почтовой связи и электросвязи, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства (объекты жилищного фонда), банковского обслуживания, места отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, здравницы (включая номера), гостиницы (включая номера), административные здания организаций и другое, иные сооружения), которые являются общедоступными для граждан во всех сферах жизнедеятельности и используются для оказания им соответствующих услуг;

объекты транспортной инфраструктуры – железнодорожные вокзалы, станции, автобусные вокзалы, станции и автокассы, остановки, остановочные пункты;

объекты улично-дорожной сети – участки дороги, предназначенные для движения пешеходов (спуски, тротуары, наземные и подземные пешеходные переходы), светофорные объекты.

Необходим комплексный подход при обеспечении доступной среды. Принимаемые меры будут направлены на организацию окружающего пространства, при которой человек сможет иметь беспрепятственный доступ к информации, любым объектам, свободно перемещаться по любому выбранному маршруту.

Для обеспечения доступной среды принятие государственных решений осуществлялось с учетом необходимости удовлетворения потребностей инвалидов и физически ослабленных лиц.

В результате реализации мер по созданию доступной среды обеспечено:

увеличение удельного веса:

объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обустроенных элементами доступной среды, до 69 процентов от общего количества таких объектов;

номеров в здравницах, оборудованных с учетом особых потребностей людей с инвалидностью, до 2,1 процента;

номеров в гостиницах, оборудованных с учетом особых потребностей людей с инвалидностью, до 1,7 процента;

низкопольного пассажирского транспорта до 50,4 процента;

приобретение Белорусской железной дорогой 28 единиц локомотивной тяги, оборудованных специализированным купе для проезда инвалидов, и 28 единиц моторвагонного подвижного состава, оборудованных местами для проезда инвалидов;

оборудование транспортных средств визуальными информационными системами (бегущая строка);

обустройство более 3,5 тыс. пешеходных переходов, остановок (станций) (укладка тактильной плитки, понижение бордюрного камня, установка информационных табло);

установка для безопасного передвижения инвалидов более 800 светофорных объектов с синхронными звуковыми сигналами.

В банковской системе обеспечивались установка устройств самообслуживания (банкоматы, платежно-справочные терминалы), адаптированных для пользования инвалидами по зрению, внедрение электронных очередей для обслуживания клиентов, развитие систем дистанционного банковского обслуживания, исключающих необходимость посещения гражданами банковских офисов (оформление и доставка банковских платежных карточек, открытие вкладов (депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, оформление заявки на кредит и другое).

В целях обеспечения информационной доступности:

проводилась работа по адаптации на государственных телеканалах телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха;

для детей – инвалидов по зрению издавались книги серии ”Школьная библиотека“ с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля,

в регионах библиотечные фонды пополнялись изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей, проводились показы киносеансов (видеосеансов), адаптированных для просмотра инвалидами по зрению и слуху (показы с субтитрами, аудиодескрипцией и тифлокомментариями).

В средствах массовой информации организованы тематические рубрики и специальные телерадиопередачи по вопросам создания доступной среды, публикуются сюжеты об успехах и проблемах лиц с инвалидностью, проводятся акции в целях привлечения внимания широкой общественности к необходимости решения социальных проблем таких лиц, повышения качества их жизни.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, задача по обеспечению доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов социальной и транспортной инфраструктуры, транспортных средств, информации и услуг остается по-прежнему актуальной. Выполнение мероприятий по созданию полностью доступных объектов с учетом комплексного подхода будет продолжено.

Решение предусмотренных подпрограммой 2 задач будет осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий согласно приложению 3, мероприятий по реализации подпрограммы 2, финансируемых в рамках иных государственных программ и (или) непрограммных расходов, согласно приложению 10 и с учетом необходимости достижения ожидаемых результатов реализации ее мероприятий согласно приложению 11.

Выполнение задач подпрограммы 2 будет оцениваться по целевым показателям согласно приложению 1.

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать дополнительному увеличению количества полностью доступных объектов социальной и транспортной инфраструктуры (с учетом комплексного подхода) в 2021 – 2025 годах до 7774 объектов.

Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы 2 будет продолжен посредством сбора и анализа ведомственной отчетности и ежегодных отчетов заказчиков данной подпрограммы.

В целях мониторинга обеспечения комплексной доступности объектов будут разрабатываться и согласовываться с ответственным заказчиком планы деятельности заказчиков по достижению целевых показателей, содержащие мероприятия с указанием их исполнителей, объектов и видов работ.

Координацию деятельности заказчиков по реализации мероприятий и достижению установленных значений целевых показателей подпрограммы 2 будут осуществлять:

в сфере здравоохранения – Министерство здравоохранения;

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд) – Министерство жилищно-коммунального хозяйства;

в сфере образования – Министерство образования;

в сфере культуры – Министерство культуры;

в сфере физкультуры и спорта – Министерство спорта и туризма;

в сфере связи и информатизации – Министерство связи и информатизации;

в сфере социальной защиты – Министерство труда и социальной защиты.

Государственные органы, координирующие деятельность заказчиков (далее – координирующие органы), в соответствующих сферах:

осуществляют контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 2, достижением установленных значений целевых показателей и целевым использованием средств, выделяемых на их реализацию;

осуществляют совместно с заказчиками подпрограммы 2 мониторинг доступности объектов;

вносят ответственному заказчику Государственной программы (при необходимости) предложения о корректировке мероприятий подпрограммы 2 либо прекращении их выполнения;

представляют ответственному заказчику ведомственную отчетность и годовой (итоговый) отчет о результатах реализации подпрограммы 2 в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

о сводных целевых показателях, характеризующих достижение цели Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значения

| Наименование показателей |  | Заказчики | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная программа ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание |  | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, в общем количестве таких объектов |  | Минтруда и соцзащиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Минстройархитектуры, МВД, Минздрав, Мининформ, Минобразование, МНС, Минсвязи, Минспорт, Минтранс, Минэнерго, ГТК, Госкомимущество, Госстандарт, ФСЗН, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком, Национальный банк, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | процентов | 18,1 | 19,3 | 20,4 | 21,5 | 22,7 |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ”Социальное обслуживание и социальная поддержка“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, в процентах к предыдущему году |  |  | процентов, не менее |  |  |  |  |  |
|  |  | Минтруда и соцзащиты |  | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  |  | Минский облисполком |  | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
|  |  | Минский горисполком |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Охват отдельных категорий граждан проведением обследования материально-бытовых условий жизни |  | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации |  | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 ”Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Доля доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов социальной инфраструктуры в общем количестве таких объектов: |  |  | процентов | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,8 | 21,4 |
| 6.1. доля доступных административных зданий: |  |  |  | 3,1 | 7,7 | 11,4 | 14,4 | 18,8 |
| находящихся в оперативном управлении ГУ ”Главное хозяйственное управление ”Управления делами Президента Республики Беларусь“ |  | Управление делами Президента Республики Беларусь |  | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9,4 | 11,4 |
| органов внутренних дел |  | МВД |  | 2,0 | 6,1 | 10,1 | 12,0 | 14,4 |
| центров обслуживания плательщиков |  | МНС |  | – | 22,6 | 48,4 | 74,2 | 100,0 |
| судов |  | Верховный Суд Республики Беларусь |  | 3,4 | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 18,1 |
| организаций по государственной регистрации и земельному кадастру |  | Госкомимущество |  | 15,5 | 25,4 | 32,4 | 45,1 | 54,9 |
| энерго- и газоснабжающих организаций |  | Минэнерго |  | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| исполкомов |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 9,7 | 25,3 | 35,1 | 42,9 | 65,6 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 55,0 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 4,2 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 11,1 | 14,8 | 14,8 | 18,5 | 22,2 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 13,6 | 31,8 | 36,4 | 36,4 | 50,0 |
|  |  | Минский облисполком |  | – | 25,0 | 50,0 | 58,3 | 100,0 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | – | 25,0 | 39,3 | 53,6 | 100,0 |
|  |  | Минский горисполком |  | 66,7 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 |
| 6.2. доля доступных учреждений образования: |  | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком |  | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,6 |
| высшего образования |  | Минобразование |  | – | – | – | 4,8 | 4,8 |
| дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,6 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 1,9 | 4,0 | 5,2 | 6,7 | 8,8 |
|  |  | Минский облисполком |  | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 3,1 | 3,9 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 0,8 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 5,9 |
|  |  | Минский горисполком |  | 2,2 | 4,2 | 5,7 | 6,9 | 8,1 |
| 6.3. доля доступных учреждений здравоохранения: |  | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |  | 1,3 | 2,8 | 4,2 | 5,9 | 8,2 |
| учреждений здравоохранения Минздрава |  | Минздрав |  | 5,7 | 8,6 | 11,4 | 11,4 | 17,1 |
| учреждений здравоохранения в регионах |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,5 | 3,2 | 4,8 | 7,0 | 10,5 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 3,1 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,8 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 5,0 | 8,8 | 12,6 | 15,1 | 17,2 |
|  |  | Минский облисполком |  | 0,7 | 2,1 | 3,1 | 6,2 | 10,3 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 5,9 | 9,7 |
|  |  | Минский горисполком |  | 7,0 | 13,1 | 18,7 | 22,9 | 37,9 |
| фармацевтических организаций: |  | Минздрав |  | 1,0 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,4 |
| Брестской области |  |  |  | 1,4 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
| Витебской области |  |  |  | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 |
| Гомельской области |  |  |  | – | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 3,6 |
| Гродненской области |  |  |  | 1,1 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 6,5 |
| Минской области |  |  |  | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,1 |
| Могилевской области |  |  |  | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 6,2 |
| г.Минска |  |  |  | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 6,4 |
| 6.4. доля доступных учреждений культуры |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,7 |
|  |  | Брестский облисполком |  | – | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,4 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 2,0 | 5,1 | 6,9 | 8,0 | 10,2 |
|  |  | Минский облисполком |  | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 4,5 |
|  |  | Минский горисполком |  | – | – | – | 5,5 | 7,3 |
| 6.5. доля доступных организаций физической культуры и спорта |  | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком: |  | 2,5 | 5,3 | 7,6 | 8,9 | 12,2 |
|  |  | Минспорт |  | – | 5,9 | 11,8 | 17,6 | 23,5 |
|  |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 2,7 | 5,3 | 7,4 | 8,5 | 11,7 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 1,9 | 5,8 | 5,8 | 7,7 | 11,5 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 2,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 1,9 | 7,7 | 9,6 | 11,5 | 13,5 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 6,5 | 13,0 | 15,2 | 17,4 | 17,4 |
|  |  | Минский облисполком |  | – | 1,3 | 6,3 | 7,5 | 11,3 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | – | – | 3,4 | 3,4 | 8,5 |
|  |  | Минский горисполком |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 14,3 |
| 6.6. доля доступных объектов торговли и общественного питания |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Минский облисполком |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Минский горисполком |  | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 6.7. доля доступных объектов бытового обслуживания |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Минский облисполком |  | – | – | – | – | 1,6 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Минский горисполком |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.8. доля доступных объектов учреждений социального обслуживания и органов по труду, занятости и социальной защите |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 33,6 | 52,8 | 66,8 | 76,6 | 97,9 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 16,2 | 35,1 | 54,1 | 73,0 | 100,0 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 66,7 | 78,4 | 84,3 | 86,3 | 90,2 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 76,6 | 93,6 | 95,7 | 97,9 | 100,0 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 18,2 | 43,2 | 68,2 | 81,8 | 97,7 |
|  |  | Минский облисполком |  | 6,3 | 14,6 | 29,2 | 41,7 | 100,0 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 2,6 | 25,6 | 48,7 | 66,7 | 100,0 |
|  |  | Минский горисполком |  | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.9. доля доступных территориальных органов ФСЗН: |  | ФСЗН |  | 5,9 | 21,2 | 36,5 | 54,1 | 100,0 |
| Брестской области |  |  |  | – | – | – | 31,6 | 100,0 |
| Гомельской области |  |  |  | – | 7,7 | 30,8 | 61,5 | 100,0 |
| Гродненской области |  |  |  | 16,7 | 33,3 | 66,7 | 83,3 | 100,0 |
| Минской области |  |  |  | – | – | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| Могилевской области |  |  |  | – | 44,4 | 72,2 | 88,9 | 100,0 |
| г.Минска |  |  |  | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.10. доля доступных отделений почтовой связи и сервисных центров электросвязи: |  | Минсвязи |  | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,5 |
| отделений почтовой связи: |  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| Брестской области |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Витебской области |  |  |  | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
| Гомельской области |  |  |  | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| Гродненской области |  |  |  | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,9 |
| Минской области |  |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Могилевской области |  |  |  | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
| г.Минска |  |  |  | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 6,8 |
| сервисных центров электросвязи: |  |  |  | 23,4 | 54,7 | 70,3 | 85,9 | 100,0 |
| Брестской области |  |  |  | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Витебской области |  |  |  | 16,7 | 33,3 | 61,1 | 77,8 | 100,0 |
| Гомельской области |  |  |  | 47,6 | 66,7 | 90,5 | 100,0 | 100,0 |
| Гродненской области |  |  |  | 23,5 | 47,1 | 70,6 | 100,0 | 100,0 |
| Минской области |  |  |  | 10,7 | 32,1 | 42,9 | 64,3 | 100,0 |
| Могилевской области |  |  |  | 25,0 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| г.Минска |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.11. доля доступных банков и их обособленных подразделений: |  | Национальный банк |  | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Брестской области |  |  |  | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Витебской области |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Гомельской области |  |  |  | – | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 2,0 |
| Гродненской области |  |  |  | – | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,9 |
| Минской области |  |  |  | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Могилевской области |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| г.Минска |  |  |  | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 4,2 |
| 6.12. доля доступных санаторно-курортных и оздоровительных организаций: |  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению |  | 2,2 | 3,3 | 5,4 | 8,7 | 46,7 |
| Брестской области |  |  |  | – | – | – | – | 38,5 |
| Витебской области |  |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 16,7 | 50,0 |
| Гомельской области |  |  |  | – | – | 6,7 | 13,3 | 73,3 |
| Гродненской области |  |  |  | – | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| Минской области |  |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 34,8 |
| Могилевской области |  |  |  | – | – | – | – | 33,3 |
| г.Минска |  |  |  | – | – | – | – | 50,0 |
| 6.13. доля доступных объектов жилищного фонда |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 66,2 | 67,0 | 67,8 | 68,4 | 69,1 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 70,2 | 70,6 | 71,0 | 71,3 | 71,5 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 81,5 | 82,5 | 83,4 | 84,0 | 84,6 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 64,8 | 65,6 | 66,4 | 67,2 | 68,3 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 75,3 | 75,7 | 76,2 | 76,6 | 77,1 |
|  |  | Минский облисполком |  | 68,3 | 68,8 | 69,5 | 70,2 | 70,8 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 61,4 | 62,2 | 62,9 | 63,7 | 64,5 |
|  |  | Минский горисполком |  | 34,5 | 36,5 | 38,0 | 39,3 | 40,2 |
| 6.14. доля доступных гостиниц |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 7,1 |
|  |  | Брестский облисполком |  | – | – | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
|  |  | Витебский облисполком |  | – | – | – | 4,8 | 4,8 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 2,9 | 8,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  | Минский облисполком |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | – | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 17,9 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доля доступных участков дороги, предназначенных для движения пешеходов |  | облисполкомы, Минский горисполком: | процентов | 19,2 | 22,5 | 25,7 | 28,7 | 31,8 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 23,3 | 25,1 | 26,7 | 28,1 | 29,9 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 16,4 | 17,3 | 18,4 | 19,1 | 19,8 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 12,4 | 16,7 | 20,9 | 25,1 | 29,2 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 19,7 | 21,4 | 23,5 | 25,4 | 27,3 |
|  |  | Минский облисполком |  | 8,4 | 9,9 | 11,6 | 12,9 | 14,1 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,0 | 28,9 |
|  |  | Минский горисполком |  | 24,5 | 30,1 | 35,2 | 40,3 | 45,5 |
| 8. Доля доступных тротуаров, предназначенных для движения пешеходов |  | облисполкомы, Минский горисполком: | -”- | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 8,8 | 13,2 | 17,7 | 22,1 | 26,5 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  | Минский облисполком |  | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 |
|  |  | Минский горисполком |  | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,2 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Доля доступных объектов транспортной инфраструктуры |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс: | процентов | 6,7 | 8,2 | 9,8 | 11,6 | 13,4 |
|  |  | облисполкомы, Минский горисполком: |  | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 11,5 | 13,3 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,8 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15,0 | 15,7 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|  |  | Минский облисполком |  | 4,8 | 6,6 | 8,1 | 10,3 | 13,3 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 6,4 | 8,0 |
|  |  | Минский горисполком |  | 14,6 | 19,9 | 25,3 | 31,3 | 37,3 |
|  |  | Минтранс |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 14,9 |
| 10. Удельный вес адаптированного к перевозкам инвалидов автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные), и городского электрического транспорта |  | облисполкомы, Минский горисполком: | процентов | 55,8 | 62,2 | 62,8 | 63,5 | 64,3 |
|  |  | Брестский облисполком |  | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | Витебский облисполком |  | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | 38,6 |
|  |  | Гомельский облисполком |  | 43,5 | 44,8 | 46,6 | 48,7 | 51,3 |
|  |  | Гродненский облисполком |  | 42,5 | 44,7 | 46,6 | 48,7 | 50,6 |
|  |  | Минский облисполком |  | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 |
|  |  | Могилевский облисполком |  | 45,8 | 46,7 | 47,9 | 49,0 | 50,3 |
|  |  | Минский горисполком |  | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. Удельный вес моторвагонного подвижного состава, доступного для всех категорий инвалидов |  | Минтранс | -”- | 17,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Адаптация телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха на государственных телеканалах – всего |  | Мининформ, Белтелерадиокомпания | часов | 1 737 | 1 805 | 1 875 | 1 949 | 2 026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белтелерадиокомпания |  |  |  | 1 500 | 1 568 | 1 638 | 1 712 | 1 789 |
| ЗАО ”Второй национальный телеканал“ |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ЗАО ”Столичное телевидение“ |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Приложение 2

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

о сопоставимости сводных целевых показателей, целевых показателей Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы с индикаторами достижения Целей устойчивого развития

| Наименование Цели устойчивого развития | Задача | Индикаторы | Соответствующая задача подпрограммы 1 | Сопоставимые показатели Государственной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 ”Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах“ | задача 1.b ”Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные стратегические механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации нищеты“ | 1.b.1.2 ”Расходы на выплату государственной адресной социальной помощи“ | задача 1 ”Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации“ задача 2 ”Оказание социальной поддержки“ задача 3 ”Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации“ | доля граждан, которым предоставлена государственная социальная защита, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее оказание (сводный целевой показатель) численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, в процентах к предыдущему году (целевой показатель подпрограммы 1) | расходы на выплату государственной адресной социальной помощи, содержание ТЦСОН и стационарных учреждений социального обслуживания, на выплату денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан, обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации запланированы в рамках реализации соответствующих мероприятий Государственной программы, предусмотренных в пунктах 1, 3, 14, 15 и 23 приложения 3 к Государственной программе |
|  |  | 1.b.1.3 ”Содержание территориальных центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания“ |  |  |  |
|  |  | 1.b.1.4 ”Уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами“ |  |  |  |
|  |  | 1.b.1.5 ”Расходы на выплату денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан“ |  |  |  |
|  |  | 1.b.1.6 ”Расходы на обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации“ |  | уровень обеспеченности граждан техническими средствами социальной реабилитации |  |

Приложение 3

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации, годы | Источники финансирования | Заказчики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 ”Социальное обслуживание и социальная поддержка“ |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение содержания стационарных учреждений социального обслуживания, включая приобретение оборудования, других основных средств и проведение капитального ремонта, в том числе ГУ ”Республиканский интернат ветеранов войны и труда“* |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 2. Финансирование капитальных вложений стационарных учреждений социального обслуживания (реконструкция и строительство стационарных учреждений) в соответствии с приложениями 7 и 8 к Государственной программе |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 3. Обеспечение содержания ТЦСОН, включая приобретение оборудования, других основных средств и проведение капитального ремонта* |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 4. Финансирование капитальных вложений ТЦСОН (реконструкция и строительство ТЦСОН) в соответствии с приложениями 7 и 8 к Государственной программе |  | 2021 – 2025 | -”- | облисполкомы |
| 5. Обеспечение содержания центрального аппарата Минтруда и соцзащиты, Департамента государственной инспекции труда и его территориальных органов |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 6. Организация оказания социальных услуг в форме социального обслуживания в замещающей семье |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 7. Заключение и обеспечение выполнения договоров пожизненного содержания с иждивением |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 8. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов** |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 9. Методическое сопровождение развития социального обслуживания и социальной поддержки в соответствии с приложением 6 к Государственной программе |  | поддержки | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 10. Проведение областных (Минского городского) и республиканского смотров-конкурсов на звание ”Лучший территориальный центр социального обслуживания населения“ |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Проведение областных (Минского городского) и республиканского смотров домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на лучшую постановку работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных условий проживания пенсионеров и инвалидов и охране труда работников этих домов-интернатов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 12. Участие в благотворительной акции ”Наши дети“ для детей-инвалидов, находящихся в учреждениях социального обслуживания |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки |  |  |  |  |
| 13. Проведение на условиях, определяемых местными исполнительными органами, ремонта жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий на территории других государств, а также приведение печного, газового оборудования, электропроводки в соответствие с установленными требованиями, включая их ремонт и (или) замену, установку (замену) автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним, автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство, в жилых помещениях, принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам І и ІІ группы |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 14. Предоставление государственной адресной социальной помощи |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 15. Осуществление выплаты денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 16. Осуществление выплат, связанных с присвоением звания ”народный“ |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 17. Изготовление пенсионных удостоверений |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 18. Осуществление выплат детям и семьям погибших и пострадавших в локальных войнах |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 19. Осуществление выплат в возмещение причиненного жизни или здоровью физических лиц вреда, не связанного с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в случае ликвидации должника – юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами) |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 20. Участие в финансировании мероприятий, проводимых общественными объединениями ветеранов (их организационными структурами) в соответствии с их уставной деятельностью, включая расходы на материальное поощрение председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря, бухгалтера этих объединений ветеранов (их организационных структур), обеспечивающих организацию и проведение данных мероприятий |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 21. Организация посещений делегациями ветеранов мемориалов, мест боев и воинских захоронений в странах – участницах СНГ, приема организованных групп ветеранов из этих стран, а также участие в межгосударственных мероприятиях, проводимых ветеранскими организациями в данных странах |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты, общественные объединения ветеранов |
| 22. Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на создание условий для реализации потенциала пожилых граждан и повышение качества их жизни |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации |  |  |  |  |
| 23. Обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите*** |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты | -”- |
| 24. Организация изготовления РУП ”БПОВЦ“ технических средств социальной реабилитации с применением новых материалов, оснастки и оборудования, включая разработку и освоение производства, в том числе: |  | 2021 – 2025 | собственные средства исполнителя мероприятия | Минтруда и соцзащиты |
| подушки противопролежневой |  | 2021 – 2022 |  |  |
| системы противопролежневой |  | 2022 – 2023 |  |  |
| электроколяски с гусеничным электроприводом |  | 2023 – 2025 |  |  |
| 25. Организация и проведение выставок технических средств социальной реабилитации РУП ”БПОВЦ“, в том числе региональных |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 26. Организация обучения инвалидов пользованию креслом-коляской активного типа |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | -”- |
| 27. Организация на основе современных методик обучающих курсов по компьютерным технологиям для инвалидов по зрению |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 28. Организация на основе современных методик обучающих курсов для инвалидов по вопросам финансовой грамотности и стимулирования деловой активности |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 29. Участие в международных мероприятиях и реализации международных программ, направленных на улучшение социальной защиты, социального и медицинского обеспечения инвалидов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 30. Проведение республиканского спортивного слета инвалидов-колясочников |  | 2021 – 2025 | -”- | Минспорт, Минтруда и соцзащиты |
| 31. Реализация программы ”Социальная реабилитация инвалидов через танцы, труд, общение с природой и прыжки с парашютом в тандеме“ |  | 2021 – 2025 | собственные средства исполнителя мероприятия | ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ |
| 32. Оказание методической и практической помощи общественным объединениям инвалидов |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения инвалидов |
| 33. Организация и проведение культурных мероприятий с участием инвалидов |  | 2021 – 2025 | -”- | облисполкомы, Минский горисполком |
| 34. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 35. Организация предоставления инвалидам услуг ”социальное такси“ на условиях, определяемых органами местного управления и самоуправления в соответствии с законодательством |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 36. Участие в международных мероприятиях, направленных на обмен опытом по вопросам интеграции инвалидов в общество и развитие международных культурных и спортивных связей |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 37. Содержание ГУ ”Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов“* |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| Подпрограмма 2 ”Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 38. Разработка государственных стандартов в сфере обеспечения доступной среды |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Госстандарт |
| 39. Создание информационной системы по учету доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц, в том числе: |  | 2022 – 2025 | -”- | Минтруда и соцзащиты, Госкомимущество |
| создание информационной системы доступных объектов |  | 2022 – 2024 | -”- | Минтруда и соцзащиты |
| наполнение системы данными по результатам инвентаризации |  | 2024 | -”- | Госкомимущество |
| сопровождение информационной системы доступных объектов |  | 2025 | -”- | Минтруда и соцзащиты |
| 40. Создание доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, в том числе: |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий |  |
| в административных зданиях |  |  | республиканский бюджет | Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Суд Республики Беларусь, ГТК |
|  |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
|  |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | МВД, Госкомимущество, Минэнерго |
| в учреждениях образования |  |  | -”- | Минобразование |
|  |  |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в учреждениях здравоохранения |  |  | республиканский бюджет, средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Минздрав |
|  |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
|  |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минздрав, Гродненский облисполком |
| в учреждениях культуры |  |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в организациях физической культуры и спорта |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
|  |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минспорт, Брестский, Витебский, Гродненский облисполкомы |
| на объектах торговли и общественного питания |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| на объектах бытового обслуживания |  |  | -”- | облисполкомы, Минский горисполком |
| в местах размещении органов по труду, занятости и социальной защиты |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| в ТЦСОН |  |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | -”- |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания |  |  | -”- | -”- |
| в территориальных органах ФСЗН |  |  | республиканский бюджет | ФСЗН |
| в отделениях почтовой связи |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | Минсвязи |
| в сервисных центрах электросвязи |  |  | -”- | -”- |
| в банках |  |  | -”- | Национальный банк |
| в санаторно-курортных и оздоровительных организациях |  |  | -”- | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению |
| на объектах жилищного фонда |  |  | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком |
| в гостиницах |  |  | -”- | -”- |
| в местах отдыха (парки, скверы, места проведения культурных мероприятий) |  |  | местные бюджеты | -”- |
| 41. Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 42. Обустройство тротуаров |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 43. Обустройство пешеходных переходов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 44. Обустройство светофорных объектов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 45. Обеспечение доступности остановок |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 46. Обеспечение доступности автобусных вокзалов (станций, автокасс) |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | -”- |
| 47. Обеспечение доступности железнодорожных вокзалов, станций |  | 2024 – 2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Минтранс |
| 48. Обеспечение доступности моторвагонного подвижного состава для всех категорий инвалидов |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 49. Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 50. Обеспечение доступности Минского метрополитена для всех категорий инвалидов |  | 2021 – 2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Минский горисполком |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |
| 51. Обеспечение выпуска адаптированного телевизионного продукта для лиц с нарушениями слуха |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, | Мининформ, Белтелерадиокомпания |
|  |  |  | собственные средства исполнителей мероприятий | ЗАО ”Второй национальный телеканал“, ЗАО ”Столичное телевидение“ |
| 52. Издание книг серии ”Школьная библиотека“ с использованием шрифта Брайля для детей – инвалидов по зрению |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Мининформ |
| 53. Внедрение в банковской системе адаптивных технологий в целях предоставления инвалидам по зрению и с нарушением функции опорно-двигательного аппарата возможности использования программно-технической инфраструктуры |  | 2021 – 2025 | собственные средства исполнителей мероприятий | Национальный банк |
| 54. Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 55. Организация в зрительных залах кинотеатров (видеосалонов) показа киносеансов (видеосеансов), адаптированных для просмотра инвалидами по зрению и слуху |  | 2021 – 2025 | местные бюджеты, собственные средства исполнителей мероприятий | -”- |
| 56. Применение в музеях и выставочных залах аудиодескрипции |  | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 57. Проведение общественно-просветительских мероприятий и кампаний, производство и размещение (распространение) социальной рекламы в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, распространения идей создания доступной среды и интеграции инвалидов в общество |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, Минобразование, Минспорт |
|  |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |
| 58. Проведение социологического опроса в целях изучения мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов |  | 2024 | республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты |
| 59. Реализация иных мероприятий, направленных на оказание мер социальной защиты и обеспечение доступной среды, в соответствии: |  | 2021 – 2025 | республиканский бюджет, местные бюджеты |  |
| с приложением 4 к Государственной программе |  |  | – | республиканские органы государственного управления, государственные и иные организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| приложением 10 к Государственной программе |  | – | республиканский бюджет | Минспорт |
|  |  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком |

–––––––––––––––––––––

* Объемы закупок отдельных товаров, необходимых для функционирования государственных учреждений социального обслуживания и их финансирования, представлены в приложении 10 к Государственной программе.

** В рамках реализации Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З ”О социальном обслуживании“.

*** В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722.

Приложение 4

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

организационно-технических мер для решения задач подпрограмм Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Координирующие органы, заказчики |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 ”Социальное обслуживание и социальная поддержка“ |  |  |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |
| 1. Проведение внутреннего мониторинга и оценки качества социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания | 2021 – 2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, государственные учреждения социального обслуживания |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки |  |  |
| 2. Организация и проведение обследований материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов І и ІІ группы, инвалидов боевых действий на территории других государств. Разработка и реализация мероприятий по оказанию необходимой социально-бытовой помощи этим категориям граждан с учетом выявленных потребностей | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| 3. Обследование домовладений (квартир) одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов на соответствие безопасным условиям проживания и проведение инструктивно-разъяснительной работы с данной категорией граждан | 2021 – 2025 | -”- |
| 4. Проведение обучающих семинаров по основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиям при их возникновении для работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций здравоохранения, учреждений социального обслуживания, оказывающих помощь на дому одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, в целях их подготовки к проведению информационно-разъяснительной работы | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| 5. Организация и проведение мероприятий к памятным датам и праздникам: Дню памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля, Дню Победы – 9 мая, Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) – 3 июля, Дню пожилых людей – 1 октября, Дню инвалидов – 3 декабря | 2021 – 2025 | -”- |
| 6. Организация работы советов пожилых граждан при местных исполнительных и распорядительных органах | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения (с их согласия) |
| 7. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение и повышение финансовой грамотности пожилых граждан | 2021 – 2025 | -”- |
| 8. Освещение в государственных печатных и телерадиовещательных средствах массовой информации вопросов социальной поддержки, старения населения и активного долголетия, в том числе в части обеспечения защиты прав и достоинства пожилых граждан, создания условий для их вовлеченности и участия в жизни общества. Проведение тематических пресс-мероприятий | 2021 – 2025 | Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком |
| 9. Проведение слета волонтеров ”серебряного возраста“ | 2023 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации |  |  |
| 10. Расширение при необходимости реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации | 2021 – 2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 11. Проведение выставок технических средств реабилитации, производимых РУП ”БПОВЦ“ | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| Подпрограмма 2 ”Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |
| 12. Корректировка технических нормативных правовых актов по созданию доступной среды | 2021 – 2025 | Минстройархитектуры, Госстандарт |
| 13. Обеспечение контроля за выполнением требований технических нормативных правовых актов по обеспечению доступной среды при проведении экспертизы градостроительных, архитектурных, строительных проектов, а также при строительстве и приемке объектов в эксплуатацию | 2021 – 2025 | Госстандарт |
| 14. Инвентаризация объектов социальной инфраструктуры в целях создания информационной системы по учету доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц | 2022 | республиканские органы государственного управления, государственные и иные организации, облисполкомы, Минский горисполком |
| 15. Мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры | 2021 – 2025 | Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, Минжилкомхоз, Минздрав, Мининформ, Минкультуры, МНС, Минобразование, Минспорт, Минсвязи, Минтруда и соцзащиты, Минтранс, Минэнерго, Верховный Суд Республики Беларусь, Госкомимущество, ФСЗН, Национальный банк, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, облисполкомы, Минский горисполком |
| 16. Мониторинг жилых домов, в которых проживают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, выявление нуждающихся в обеспечении доступной среды | 2021 – 2025 | Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком |
| 17. Мониторинг работы постоянно действующих комиссий по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию доступной среды | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |
| 18. Мониторинг доступности улично-дорожной сети | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 19. Мониторинг доступности объектов транспортной инфраструктуры (остановки, автовокзалы (автокассы, станции), железнодорожные вокзалы (станции) | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс |
| 20. Организация общественными объединениями инвалидов обучения работников транспорта, занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-инвалидами | 2021 – 2025 | -”- |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам |  |  |
| 21. Создание теле- и радиопередач (рубрик, сюжетов, репортажей, интервью), посвященных проблемам инвалидов, направленных на формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам и их социальную интеграцию, в том числе с участием общественных объединений инвалидов | 2021 – 2025 | Мининформ |
| 22. Проведение ежеквартальных профилактических акций (с освещением в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет), направленных на привлечение внимания к нарушителям правил дорожного движения при осуществлении парковки транспортного средства на места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |

Приложение 5

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

комплекса мероприятий Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

| Наименование задач, источников финансирования | Заказчики | Объемы финансирования (в текущих ценах), рублей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 1 ”Социальное обслуживание и социальная поддержка“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 2 779 665 886,1 | 533 078 693,93 | 571 057 633,44 | 546 139 422,87 | 556 246 648,38 | 573 143 487,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Минтруда и соцзащиты, Витебский облисполком | 116 772 794,62 | 20 657 341,0 | 22 457 395,46 | 23 592 617,36 | 24 936 897,0 | 25 128 543,8 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа | Витебский облисполком | 1 950 000,0 | – | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | – |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 2 662 893 091,48 | 512 421 352,93 | 548 600 237,98 | 522 546 805,5 | 531 309 751,39 | 548 014 943,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 307 115 376,79 | 55 026 570,0 | 57 616 809,6 | 60 497 449,43 | 65 422 751,15 | 68 551 796,61 |
|  | Витебский облисполком | 411 908 473,71 | 74 284 350,0 | 78 303 450,05 | 82 237 454,3 | 86 365 607,37 | 90 717 611,99 |
|  | Гомельский облисполком | 321 346 730,5 | 59 072 435,93 | 61 140 695,93 | 62 444 526,8 | 68 129 130,4 | 70 559 941,44 |
|  | Гродненский облисполком | 309 085 183,08 | 55 938 482,0 | 58 734 480,0 | 61 670 234,25 | 64 752 733,11 | 67 989 253,72 |
|  | Минский облисполком | 508 912 392,0 | 94 244 614,0 | 92 966 844,0 | 104 329 686,0 | 108 104 170,0 | 109 267 078,0 |
|  | Могилевский облисполком | 338 168 184,0 | 63 156 570,0 | 66 063 058,0 | 68 806 396,0 | 70 573 183,0 | 69 568 977,0 |
|  | Минский горисполком | 466 356 751,4 | 110 698 331,0 | 133 774 900,4 | 82 561 058,72 | 67 962 176,36 | 71 360 284,92 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 198 340 781,0 | 65 280 000,0 | 79 641 204,0 | 30 745 177,0 | 15 550 630,0 | 7 123 770,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 754 400,0 | – | – | – | 1 900 630,0 | 1 853 770,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 000 000,0 | 280 000,0 | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | 770 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 9 120 000,0 | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | 120 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Минский облисполком | 21 300 000,0 | 6 000 000,0 | 310 000,0 | 7 040 000,0 | 5 950 000,0 | 2 000 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 19 200 000,0 | 5 000 000,0 | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 | 4 000 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 141 966 381,0 | 52 000 000,0 | 72 131 204,0 | 17 835 177,0 | – | – |
| Задача 2. Оказание социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 690 995 351,12 | 125544 882,2 | 131 621 557,04 | 137 911 315,11 | 144 504 189,24 | 151 413 407,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минтруда и соцзащиты | 7 396 532,81 | 1 336 384,0 | 1 416 521,3 | 1 480 264,75 | 1 546 876,66 | 1 616 486,11 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 683 598 818,31 | 124 208 498,2 | 130 205035,75 | 136 431 050,36 | 14 2957 312,58 | 149 796 921,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 112 940 795,39 | 20 437 533,0 | 21 462 267,0 | 22 534 950,0 | 23 661 603,75 | 24 844 441,64 |
|  | Витебский облисполком | 78 355 718,0 | 14 322 770,0 | 14 967 295,0 | 15 640 823,0 | 16 344 660,0 | 17 080 170,0 |
|  | Гомельский облисполком | 107 973 051,99 | 19 736 571,2 | 20 624 716,9 | 21 552 829,16 | 22 522 706,47 | 23 536 228,26 |
|  | Гродненский облисполком | 82 267 185,0 | 14 907 932,0 | 15 643 003,0 | 16 414 828,0 | 17 225 243,0 | 18 076 179,0 |
|  | Минский облисполком | 104 800 066,0 | 18 966 172,0 | 19 914 480,0 | 20 910 203,0 | 21 955 713,0 | 23 053 498,0 |
|  | Могилевский облисполком | 101 197 819,63 | 18 452 324,0 | 19 338 818,05 | 20 210 238,61 | 21 121 848,84 | 22 074 590,13 |
|  | Минский горисполком | 96 064 182,3 | 17 385 196,0 | 18 254 455,8 | 19 167 178,59 | 20 125 537,52 | 21 131 814,4 |
| Задача 3. Обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Минспорт, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 224 482 219,21 | 40 616 724,0 | 42 659 060,2 | 44 793 858,21 | 47 029 191,12 | 49 383 385,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минспорт, Минтруда и соцзащиты | 59 991 761,9 | 10 856 997,0 | 11 399 846,85 | 11 969 839,19 | 12 568 331,15 | 13 196 747,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 251 416,22 | 45 500,0 | 47 775,0 | 50 163,75 | 52 671,94 | 55 305,53 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 59 740 345,68 | 10 811 497,0 | 11 352 071,85 | 11 919 675,44 | 12 515 659,21 | 13 141 442,18 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 164 295 457,3 | 29 729 727,0 | 31 221 213,35 | 32 782 019,02 | 34 420 859,97 | 36 141 637,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 22 353 046,07 | 4 045 338,0 | 4 247 604,9 | 4 459 985,15 | 4 682 984,4 | 4 917 133,62 |
|  | Витебский облисполком | 18 281 550,99 | 3 308 500,0 | 3 473 925,0 | 3 647 621,25 | 3 830 002,31 | 4 021 502,43 |
|  | Гомельский облисполком | 22 709 808,45 | 4 109 903,0 | 4 315 398,15 | 4 531 168,06 | 4 757 726,46 | 4 995 612,78 |
|  | Гродненский облисполком | 17 968 957,72 | 3 248 309,0 | 3 415 724,45 | 3 586 260,67 | 3 765 323,71 | 3 953 339,89 |
|  | Минский облисполком | 18 910 058,39 | 3 422 244,0 | 3 593 356,2 | 3 773 024,01 | 3 961 675,21 | 4 159 758,97 |
|  | Могилевский облисполком | 21 011 465,48 | 3 802 555,0 | 3 992 682,75 | 4 192 311,89 | 4 401 917,48 | 4 621 998,36 |
|  | Минский горисполком | 43 060 570,2 | 7 792 878,0 | 8 182 521,9 | 8 591 648,0 | 9 021 230,39 | 9 472 291,91 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Минтруда и соцзащиты, ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 195 000,0 | 30 000,0 | 38 000,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 45 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 150 000,0 | 25 000,0 | 28 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 3 695 143 456,43 | 699 240 300,13 | 745 338 250,68 | 728 844 596,18 | 747 780 028,74 | 773 940 280,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Витебский облисполком | 184 161 089,34 | 32 850 722,0 | 35 273 763,61 | 37 042 721,3 | 39 052 104,81 | 39 941 777,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Минтруда и соцзащиты | 181 959 673,11 | 32 805 222,0 | 34 625 988,61 | 36 342 557,55 | 38 299 432,87 | 39 886 472,09 |
|  | Минспорт | 251 416,22 | 45 500,0 | 47 775,0 | 50 163,75 | 52 671,94 | 55 305,53 |
|  | Витебский облисполком | 1 950 000,0 | – | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | – |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 3 510 787 367,09 | 666 359 578,13 | 710 026 487,08 | 691 759 874,88 | 708 687 923,94 | 733 953 503,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 442 409 218,25 | 79 509 441,0 | 83 326 681,5 | 87 492 384,58 | 93 767 339,3 | 98 313 371,87 |
|  | Витебский облисполком | 508 545 742,7 | 91 915 620,0 | 96 744 670,05 | 101 525 898,55 | 106 540 269,68 | 111 819 284,41 |
|  | Гомельский облисполком | 452 029 590,94 | 82 918 910,13 | 86 080 810,98 | 88 528 524,02 | 95 409 563,33 | 99 091 782,49 |
|  | Гродненский облисполком | 409 321 325,8 | 74 094 723,0 | 77 793 207,45 | 81 671 322,92 | 85 743 299,82 | 90 018 772,61 |
|  | Минский облисполком | 632 622 516,39 | 116 633 030,0 | 116 474 680,2 | 129 012 913,01 | 134021558,21 | 136480334,97 |
|  | Могилевский облисполком | 460 377 469,11 | 85 411 449,0 | 89 394 558,8 | 93 208 946,5 | 96 096 949,32 | 96 265 565,49 |
|  | Минский горисполком | 605 481 503,91 | 135876 405,0 | 160 211878,1 | 110319 885,31 | 97 108 944,27 | 101964391,23 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 198 340 781,0 | 65 280 000,0 | 79 641 204,0 | 30 745 177,0 | 15 550 630,0 | 7 123 770,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 754 400,0 | – | – | – | 1 900 630,0 | 1 853 770,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 000 000,0 | 280 000,0 | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | 770 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 9 120 000,0 | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | 120 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Минский облисполком | 21 300 000,0 | 6 000 000,0 | 310 000,0 | 7 040 000,0 | 5 950 000,0 | 2 000 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 19 200 000,0 | 5 000 000,0 | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 | 4 000 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 141 966 381,0 | 52 000 000,0 | 72 131 204,0 | 17 835 177,0 | – | – |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Минтруда и соцзащиты, ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 195 000,0 | 30 000,0 | 38 000,0 | 42 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 45 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 150 000,0 | 25 000,0 | 28 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| Подпрограмма 2 ”Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Верховный Суд Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальный банк, МВД, Минздрав, Минобразование, МНС, Минсвязи, Минспорт, Минтруда и соцзащиты, ФСЗН, Минэнерго, Госкомимущество, Госстандарт, ГТК, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, облисполкомы, Минский горисполком | 43 558 533,9 | 10 088 208,1 | 10 471 704,4 | 7 927 456,9 | 7 472 662,6 | 7 598 501,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Верховный Суд Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Госстандарт, ГТК, Минтруда и соцзащиты, Госкомимущество, ФСЗН | 15 827 154,5 | 4 070 736,5 | 3 046 250,3 | 2 943 522,1 | 3 108 140,8 | 2 658 504,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховный Суд Республики Беларусь | 3 915 000,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 787 500,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 211 138,6 | 363 600,0 | 178 838,6 | 302 100,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | органы внутренних дел | 1 031 138,6 | 323 600,0 | 138 838,6 | 262 100,0 | 173 000,0 | 133 600,0 |
|  | уголовно-исполнительная система МВД | 180 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 |
|  | МНС | 431 013,0 | – | 100 000,0 | 105 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Госстандарт | 348 690,3 | 72 036,5 | 73 296,7 | 75 750,8 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 250 000,0 | – | 300 000,0 | 350 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | ФСЗН | 1 497 610,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 178 670,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
| из них средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – средства фонда превентивных мероприятий) | Минздрав | 2 102 502,69 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,3 | 440 476,3 | 462 500,1 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 21 913 381,31 | 4 539 124,6 | 6 220 233,1 | 4 190 043,88 | 3 507 122,8 | 3 456 856,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 041 404,0 | 682 007,0 | 861 794,0 | 424 972,0 | 375 131,0 | 697 500,0 |
|  | Витебский облисполком | 2 307 749,0 | 804 470,0 | 752 290,0 | 375 438,0 | 172 961,0 | 202 590,0 |
|  | Гомельский облисполком | 3 350 016,0 | 306 020,0 | 1 472 331,0 | 392 157,0 | 550 707,0 | 628 801,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 633 961,5 | 298 452,0 | 482 951,5 | 317 037,5 | 218 275,0 | 317 245,5 |
|  | Минский облисполком | 618 264,0 | 111 890,0 | 117 485,0 | 123 359,0 | 129 527,0 | 136 003,0 |
|  | Могилевский облисполком | 3 005 856,65 | 183 990,0 | 494 108,0 | 935 623,9 | 648 556,6 | 743 578,15 |
|  | Минский горисполком | 7 956 130,16 | 2 152 295,6 | 2 039 273,6 | 1 621 456,48 | 1 411 965,2 | 731 139,28 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | МВД, Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Национальный банк, облисполкомы, Минский горисполком: | 5 817 998,0 | 1 478 347,0 | 1 205 221,0 | 793 891,0 | 857 399,0 | 1 483 140,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 871 210,0 | 194 980,0 | 50 080,0 | 58 200,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 30 000,0 | – | – | 30 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 134 250,0 | – | 40 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 700 650,0 | 77 150,0 | 433 000,0 | 66 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 383 810,0 | 75 320,0 | 60 000,0 | 70 690,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства РУП ”Белпочта“ | 209 800,0 | 37 000,0 | 30 700,0 | 32 800,0 | 34 500,0 | 74 800,0 |
|  | средства РУП ”Белтелеком“ | 174 010,0 | 38 320,0 | 29 300,0 | 37 890,0 | 13 400,0 | 55 100,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 987 694,0 | 295 600,0 | 318 436,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Национальный банк | 893 020,0 | 617 120,0 | 111 800,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 179 020,0 | 34 150,0 | 85 970,0 | 58 700,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Витебский облисполком | 88 517,0 | 18 467,0 | 5 450,0 | 5 400,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 74 457,0 | 31 215,0 | 17 135,0 | 2 740,0 | 1 477,0 | 21 890,0 |
|  | Гродненский облисполком | 116 850,0 | 26 950,0 | 17 350,0 | 18 150,0 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 77 240,0 | 51 140,0 | 8 000,0 | 2 500,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 112 350,0 | 25 350,0 | 19 350,0 | 23 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 153 380,0 | 28 605,0 | 32 800,0 | 29 380,0 | 43 045,0 | 19 550,0 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего – местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 1 884 387,7 | 498 821,0 | 402 324,7 | 471 143,3 | 255 297,2 | 256 801,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 573 575,7 | 87 391,0 | 90 156,7 | 208 176,3 | 91 765,2 | 96 086,5 |
|  | Гомельский облисполком | 1 279 912,0 | 406 130,0 | 305 768,0 | 255 567,0 | 157 132,0 | 155 315,0 |
|  | Гродненский облисполком | 30 900,0 | 5 300,0 | 6 400,0 | 7 400,0 | 6 400,0 | 5 400,0 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | облисполкомы, Минский горисполком | 257 847 171,0 | 153 669 676,0 | 102 736 260,0 | 196 258,0 | 495 039,0 | 749 938,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 1 330 905,0 | 30 500,0 | 400 280,0 | 33 008,0 | 335 089,0 | 532 028,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 28 200,0 | 5 700,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 500,0 | 5 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 1 170 000,0 | – | 370 000,0 | – | 300 000,0 | 500 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 132 705,0 | 24 800,0 | 25 280,0 | 27 008,0 | 28 589,0 | 27 028,0 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс | 256 516 266,0 | 153 639 176,0 | 102 335 980,0 | 163 250,0 | 159 950,0 | 217 910,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 252 340,0 | 250 330,0 | 100,0 | 1 500,0 | 100,0 | 310,0 |
|  | Гомельский облисполком | 13 850,0 | 350,0 | 1 000,0 | 3 100,0 | 4 200,0 | 5 200,0 |
|  | Минский горисполком | 623 500,0 | 139 150,0 | 168 650,0 | 158 650,0 | 47 650,0 | 109 400,0 |
|  | Минтранс | 255 626 576,0 | 153 249 346,0 | 102 166 230,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Белтелерадиокомпания, облисполкомы | 2 726 484,0 | 465 975,0 | 503 590,0 | 504 964,0 | 668 003,0 | 583 952,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Мининформ, Минтруда и соцзащиты, Белтелерадиокомпания | 2 523 114,0 | 431 000,0 | 451 750,0 | 470 804,0 | 627 683,0 | 541 877,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 142 508,0 | 11 000,0 | – | 12 000,0 | 106 508,0 | 13 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 820 606,0 | 150 000,0 | 156 750,0 | 163 804,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| местные бюджеты | облисполкомы | 200 870,0 | 34 975,0 | 49 340,0 | 34 160,0 | 40 320,0 | 42 075,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 2 290,0 | 430,0 | 440,0 | 460,0 | 470,0 | 490,0 |
|  | Витебский облисполком | 49 900,0 | 9 500,0 | 9 600,0 | 10 000,0 | 10 300,0 | 10 500,0 |
|  | Гомельский облисполком | 7 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 750,0 | 1 250,0 | 1 750,0 |
|  | Минский облисполком | 61 200,0 | 13 400,0 | 12 700,0 | 7 150,0 | 13 500,0 | 14 450,0 |
|  | Могилевский облисполком | 80 230,0 | 10 395,0 | 25 350,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 885,0 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Гомельский облисполком | 2 500,0 | – | 2 500,0 | – | – | – |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 306 016 576,55 | 164 722 680,05 | 114 113 879,1 | 9 099 822,23 | 8 891 001,81 | 9 189 193,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Верховный Cуд Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Госстандарт, ГТК, ФСЗН, Госкомимущество, Минтруда и соцзащиты, Мининформ, Белтелерадиокомпания | 18 350 268,54 | 4 501 736,45 | 3 498 000,3 | 3 414 326,05 | 3 735 823,81 | 3 200 381,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Верховный Cуд Республики Беларусь | 3 915 000,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 787 500,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 211 138,6 | 363 600,0 | 178 838,6 | 302 100,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | МНС | 431 013,0 | – | 100 000,0 | 105 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Госстандарт | 348 690,25 | 72 036,45 | 73 296,7 | 75 750,8 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 | – | – | – | – |
|  | ФСЗН | 1 497 610,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 178 670,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 392 508,0 | 11 000,0 | 300 000,0 | 362 000,0 | 356 508,0 | 363 000,0 |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 820 606,0 | 150 000,0 | 156 750,0 | 163 804,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| из них средства фонда превентивных мероприятий | Минздрав | 2 102 502,69 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,25 | 440 476,31 | 462 500,13 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 25 329 544,01 | 5 103 420,6 | 7 072 177,8 | 4 728 355,18 | 4 137 829,0 | 4 287 761,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 645 469,7 | 775 528,0 | 957 390,7 | 639 608,3 | 473 866,2 | 799 076,5 |
|  | Витебский облисполком | 3 527 649,0 | 813 970,0 | 1 131 890,0 | 385 438,0 | 483 261,0 | 713 090,0 |
|  | Гомельский облисполком | 4 769 883,0 | 738 200,0 | 1 804 629,0 | 676 482,0 | 737 678,0 | 812 894,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 664 861,5 | 303 752,0 | 489 351,5 | 324 437,5 | 224 675,0 | 322 645,5 |
|  | Минский облисполком | 679 464,0 | 125 290,0 | 130 185,0 | 130 509,0 | 143 027,0 | 150 453,0 |
|  | Могилевский облисполком | 3 086 086,65 | 194 385,0 | 519 458,0 | 950 423,9 | 663 356,6 | 758 463,15 |
|  | Минский горисполком | 7 956 130,16 | 2 152 295,6 | 2 039 273,6 | 1 621 456,48 | 1 411 965,2 | 731 139,28 |
| собственные средства исполнителей мероприятий | Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Национальный банк, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком | 262 336 764,0 | 155 117 523,0 | 103 543 701,0 | 957 141,0 | 1 017 349,0 | 1 701 050,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 871 210,0 | 194 980,0 | 50 080,0 | 58 200,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 30 000,0 | – | – | 30 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 134 250,0 | – | 40 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 700 650,0 | 77 150,0 | 433 000,0 | 66 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 383 810,0 | 75 320,0 | 60 000,0 | 70 690,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 987 694,0 | 295 600,0 | 318 436,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Национальный банк | 893 020,0 | 617 120,0 | 111 800,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Минтранс | 255 626 576,0 | 153 249 346,0 | 102 166 230,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 431 360,0 | 284 480,0 | 86 070,0 | 60 200,0 | 200,0 | 410,0 |
|  | Витебский облисполком | 88 517,0 | 18 467,0 | 5 450,0 | 5 400,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 90 807,0 | 31 565,0 | 20 635,0 | 5 840,0 | 5 677,0 | 27 090,0 |
|  | Гродненский облисполком | 116 850,0 | 26 950,0 | 17 350,0 | 18 150,0 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 77 240,0 | 51 140,0 | 8 000,0 | 2 500,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 112 350,0 | 25 350,0 | 19 350,0 | 23 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 776 880,0 | 167 755,0 | 201 450,0 | 188 030,0 | 90 695,0 | 128 950,0 |
| Итого по Государственной программе |  | 4 001 160 032,98 | 863 962 980,18 | 859 452 129,78 | 737 944 418,41 | 756 671 030,56 | 783 129 474,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – всего | Госстандарт, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Верховный Cуд Республики Беларусь, ГТК, Госкомимущество, ФСЗН, Минтруда и соцзащиты, Минспорт, Мининформ, Белтелерадиокомпания | 202 511 357,88 | 37 352 458,45 | 38 771 763,91 | 40 457 047,35 | 42 787 928,62 | 43 142 159,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Госстандарт | 348 690,25 | 72 036,45 | 73 296,7 | 75 750,8 | 74 214,5 | 53 391,8 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 4 902 000,0 | 2 127 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 725 000,0 | 600 000,0 |
|  | МВД | 1 211 138,6 | 363 600,0 | 178 838,6 | 302 100,0 | 213 000,0 | 153 600,0 |
|  | МНС | 431 013,0 | – | 100 000,0 | 105 000,0 | 110 250,0 | 115 763,0 |
|  | Верховный Cуд Республики Беларусь | 3 915 000,0 | 1 000 000,0 | 1 050 000,0 | 787 500,0 | 787 500,0 | 290 000,0 |
|  | ГТК | 19 200,0 | 19 200,0 | – | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 150 000,0 | – | – | – | 150 000,0 | – |
|  | ФСЗН | 1 497 610,0 | 108 400,0 | 219 590,0 | 178 670,0 | 357 700,0 | 633 250,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 183 352 181,11 | 32 816 222,0 | 34 925 988,61 | 36 704 557,55 | 38 655 940,87 | 40 249 472,09 |
|  | Минспорт | 251 416,22 | 45 500,0 | 47 775,0 | 50 163,75 | 52 671,94 | 55 305,53 |
|  | Мининформ | 1 560 000,0 | 270 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
|  | Белтелерадиокомпания | 820 606,0 | 150 000,0 | 156 750,0 | 163 804,0 | 171 175,0 | 178 877,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | Витебский облисполком | 1 950 000,0 | – | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | – |
| средства фонда превентивных мероприятий | Минздрав | 2 102 502,69 | 380 500,0 | 399 525,0 | 419 501,25 | 440 476,31 | 462 500,13 |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 3 536 116 911,1 | 671 462 998,73 | 717 098 664,88 | 696 488 230,06 | 712 825 752,94 | 738 241 264,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 446 054 687,95 | 80 284 969,0 | 84 284 072,2 | 88 131 992,88 | 94 241 205,5 | 99 112 448,37 |
|  | Витебский облисполком | 512 073 391,7 | 92 729 590,0 | 97 876 560,05 | 101 911 336,55 | 107 023 530,68 | 112 532 74,41 |
|  | Гомельский облисполком | 456 799 473,94 | 83 657 110,13 | 87 885 439,98 | 89 205 006,02 | 96 147 241,33 | 99 904 676,49 |
|  | Гродненский облисполком | 410 986 187,3 | 74 398 475,0 | 78 282 558,95 | 81 995 760,42 | 85 967 974,82 | 90 341 418,11 |
|  | Минский облисполком | 633 301 980,39 | 116 758 320,0 | 116 604 865,2 | 129 143 422,01 | 134 164 585,21 | 136 630 787,97 |
|  | Могилевский облисполком | 463 463 555,76 | 85 605 834,0 | 89 914 016,8 | 94 159 370,4 | 96 760 305,92 | 97 024 028,64 |
|  | Минский горисполком | 613 437 634,07 | 138 028 700,6 | 162 251 151,7 | 111 941 341,79 | 98 520 909,47 | 102 695 530,51 |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 198 340 781,0 | 65 280 000,0 | 79 641 204,0 | 30 745 177,0 | 15 550 630,0 | 7 123 770,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 754 400,0 | – | – | – | 1 900 630,0 | 1 853 770,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 000 000,0 | 280 000,0 | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | 770 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 9 120 000,0 | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | 120 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Минский облисполком | 21 300 000,0 | 6 000 000,0 | 310 000,0 | 7 040 000,0 | 5 950 000,0 | 2 000 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 19 200 000,0 | 5 000 000,0 | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 | 4 000 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 141 966 381,0 | 52 000 000,0 | 72 131 204,0 | 17 835 177,0 | – | – |
| собственные средства исполнителей мероприятий** | МВД, Госкомимущество, Минэнерго, Минобразование, Минспорт, Минздрав, Минсвязи, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, Минтруда и соцзащиты, Национальный банк, Минтранс, ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“, облисполкомы, Минский горисполком | 262 531 764,0 | 155 147 523,0 | 103 581 701,0 | 999 141,0 | 1 057 349,0 | 1 746 050,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МВД | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  | Госкомимущество | 871 210,0 | 194 980,0 | 50 080,0 | 58 200,0 | 120 100,0 | 447 850,0 |
|  | Минэнерго | 30 000,0 | – | – | 30 000,0 | – | – |
|  | Минобразование | 14 550,0 | 2 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 250,0 | – |
|  | Минспорт | 134 250,0 | – | 40 850,0 | 1 100,0 | 31 700,0 | 60 600,0 |
|  | Минздрав | 700 650,0 | 77 150,0 | 433 000,0 | 66 500,0 | 64 500,0 | 59 500,0 |
|  | Минсвязи | 383 810,0 | 75 320,0 | 60 000,0 | 70 690,0 | 47 900,0 | 129 900,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 1 987 694,0 | 295 600,0 | 318 436,0 | 350 181,0 | 440 077,0 | 583 400,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 45 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Национальный банк | 893 020,0 | 617 120,0 | 111 800,0 | 73 300,0 | 31 800,0 | 59 000,0 |
|  | Минтранс | 255 626 576,0 | 153 249 346,0 | 102 166 230,0 | – | 108 000,0 | 103 000,0 |
|  | ОО ”Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам“ | 150 000,0 | 25 000,0 | 28 000,0 | 32 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 431 360,0 | 284 480,0 | 86 070,0 | 60 200,0 | 200,0 | 410,0 |
|  | Витебский облисполком | 88 517,0 | 18 467,0 | 5 450,0 | 5 400,0 | 15 650,0 | 43 550,0 |
|  | Гомельский облисполком | 90 807,0 | 31 565,0 | 20 635,0 | 5 840,0 | 5 677,0 | 27 090,0 |
|  | Гродненский облисполком | 116 850,0 | 26 950,0 | 17 350,0 | 18 150,0 | 23 800,0 | 30 600,0 |
|  | Минский облисполком | 77 240,0 | 51 140,0 | 8 000,0 | 2 500,0 | 1 900,0 | 13 700,0 |
|  | Могилевский облисполком | 112 350,0 | 25 350,0 | 19 350,0 | 23 050,0 | 31 100,0 | 13 500,0 |
|  | Минский горисполком | 776 880,0 | 167 755,0 | 201 450,0 | 188 030,0 | 90 695,0 | 128 950,0 |

–––––––––––––––––––

* Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского и местных бюджетов, государственной и региональных инвестиционных программ.

** МВД – собственные средства учреждений уголовно-исполнительной системы; Госкомимущество – средства организаций по государственной регистрации и земельному кадастру; Минэнерго – средства энерго- и газоснабжающих организаций; Минобразование – средства учреждений высшего образования; Минспорт – средства организаций физической культуры и спорта; Минздрав – средства УП ”Фармация“; Минсвязи – средства РУП ”Белпочта“ и РУП ”Белтелеком“; Минтруда и соцзащиты – средства РУП ”БПОВЦ“; Национальный банк – средства банков; Минтранс – средства Белорусской железной дороги; Брестский облисполком – средства транспортной организации и организаций, в ведении которых находятся объекты транспортной инфраструктуры; облисполкомы – средства учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового и социального обслуживания, социального обслуживания, организаций жилищно-коммунального хозяйства, гостиниц; Минский горисполком – средства транспортных организаций и ГП ”Минский метрополитен“.

Приложение 6

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по методическому сопровождению развития социального обслуживания и социальной поддержки

| Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Заказчики |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение деятельности республиканского методического совета по развитию системы социального обслуживания | 2021 – 2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком |
| 2. Актуализация норм питания в стационарных учреждениях социального обслуживания | 2022 – 2023 | Минтруда и соцзащиты |
| 3. Проведение социологического опроса по изучению положения и потребностей пожилых граждан Республики Беларусь, а также их участия в жизнедеятельности общества по различным направлениям | 2024 | -”- |
| 4. Разработка методологии и порядка расчета национальных показателей в области старения населения, расчет индекса активного старения для Республики Беларусь | 2024 | -”- |

Приложение 7

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания

| Наименование мероприятий | Заказчики | Источники финансирования | Сроки реализации, годы | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и строительство стационарных учреждений социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, проживающих в 15 стационарных учреждениях социального обслуживания. Расширение коечной мощности учреждений на 958 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| реконструкция комплекса зданий прачечной, столовой ГУ ”Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2024 – 2025 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| строительство столовой ГУ ”Шерешевский психоневрологический дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2024 – 2025 | -”- |
| в Витебской области – реконструкция ГУСО ”Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ со строительством жилого корпуса на 105 мест | Витебский облисполком |  | 2022 – 2024 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| реконструкция дома для престарелых и инвалидов под дом-интернат в г.п.Озаричи, Калинковичский район, ул.Бобруйская, 3 |  |  | 2021 – 2022 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, расширение коечной мощности учреждения на 120 мест |
| реконструкция учреждения ”Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ (модернизация пищеблока, строительство жилого корпуса) |  |  | 2023 – 2025 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, расширение коечной мощности учреждения на 100 мест |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| реконструкция здания под банно-прачечный комплекс, реконструкция с элементами модернизации жилых корпусов ГУ ”Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021, 2023 – 2025 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| реконструкция с элементами модернизации ГУ ”Столбцовский психоневрологический дом-интернат“ |  |  | 2021 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| реконструкция с элементами модернизации ГУ ”Краснослободской психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 | -”- |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| строительство пристройки со встроенным медицинским блоком ГУСО ”Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2021 – 2022 | повышение качества жизни граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
| строительство отделения социально-трудовой реабилитации ГУСО ”Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 | -”- |
| реконструкция здания детского сада в дер.Вендорож Могилевского района под дом-интернат повышенной комфортности |  |  | 2023 – 2024 | открытие дома-интерната повышенной комфортности на 37 мест |
| в г.Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| реконструкция бывшего санатория-профилактория ”Свитанок“ в целях его перепрофилирования под ГУ ”Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда“. Четвертый и пятый пусковые комплексы (включая проектные работы) |  |  | 2021 – 2022 | расширение коечной мощности учреждения на 250 мест повышенной комфортности |
| строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1“ в дер.Острошицкий Городок Минского района Минской области (включая проектные работы) |  |  | 2021 – 2022 | расширение коечной мощности учреждения на 150 мест |
| строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ ”Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Выготского, 16 (включая проектные работы) |  |  | 2021 – 2022 | расширение коечной мощности учреждения на 120 мест |
| реконструкция зданий ГУ ”Психо-неврологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска“ со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства (включая проектные работы) |  |  | 2021 – 2023 | расширение коечной мощности учреждения на 181 место |
| реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов ”РОСТОК“ ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1“ в агрогородке Острошицкий Городок (включая проектные работы) |  |  | 2021 – 2022 | создание дополнительных 50 мест |
| 2. Проведение капитального ремонта стационарных учреждений социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, проживающих в 40 стационарных учреждениях социального обслуживания, обеспечение безопасных условий проживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| капитальный ремонт жилых корпусов ГУ ”Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 – 2025 |  |
| замена двух пассажирских лифтов в здании главного корпуса ГУ ”Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 – 2024 |  |
| капитальный ремонт входной группы ГУ ”Леснянский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| замена двух пассажирских и одного малого грузового лифтов в здании главного корпуса ГУ ”Телеханский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2022 |  |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ремонт фасада, кровли и хозяйственного блока ГУСО ”Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| капитальный ремонт, включая установку системы видеонаблюдения, техническая модернизация лифтового оборудования ГУСО ”Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2025 |  |
| установка системы видеонаблюдения ГУСО ”Оршанский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| разработка проектно-сметной документации для реконструкции ГУСО ”Яковлевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2023 |  |
| разработка проектно-сметной документации для реконструкции ГУСО ”Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2022 |  |
| разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта ГУСО ”Богушевский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2025 |  |
| разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта ГУСО ”Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 – 2025 |  |
| капитальный ремонт помещений ГУСО ”Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 – 2025 |  |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| ремонт лифта в учреждении ”Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| капитальный ремонт шатровой крыши трудовых мастерских учреждения ”Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| замена мягкой кровли главного корпуса на шатровую в учреждении ”Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| замена лифта в учреждении ”Хальчанский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| модернизация здания с установкой шахты лифта учреждения ”Дом-интернат для престарелых и инвалидов ”Шубино“ |  |  | 2022 |  |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУСО ”Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации, модернизация фасадов здания жилого корпуса ГУСО ”Козловщинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021, 2023 – 2024 |  |
| модернизация фасадов здания жилого корпуса (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО ”Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2025 |  |
| капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО ”Новогрудский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 |  |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| капитальный ремонт хозяйственного корпуса, модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2023 |  |
| капитальный ремонт помещений прачечной, складов, гаражей ГУ ”Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2025 |  |
| капитальный ремонт банно-прачечного комбината, здания трудотерапии ГУ ”Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, канализационной системы, очистных сооружений ГУ ”Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2024 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Борисовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 |  |
| капитальный ремонт банно-прачечного комплекса, ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2025 |  |
| модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2022 |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ГУ ”Червенский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| ремонт кровли здания прачечной и административного здания ГУ ”Грозовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2023 |  |
| ремонт гаража ГУ ”Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития“ |  |  | 2022 |  |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| изготовление проектно-сметной документации, капитальный ремонт пищеблока, актового зала, термореновация фасадов здания главного корпуса ГУСО ”Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2024 |  |
| изготовление проектно-сметной документации, ремонт электрических распределительных устройств и кабельных линий в пищеблоке и прачечной, капитальный ремонт кровли центрального корпуса ГУСО ”Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 – 2023 |  |
| капитальный ремонт и модернизация пищеблока ГУСО ”Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и термореновация фасадов корпуса ГУСО ”Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и модернизация автоматической пожарной сигнализации в спальном корпусе ГУСО ”Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 |  |
| изготовление проектно-сметной документации и модернизация автоматической пожарной сигнализации ГУСО ”Хотимский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 |  |
| в г.Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, модернизация въездных ворот в гараж ГУ ”Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2021 |  |
| капитальный ремонт помещения транспортного гаража, изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт здания ГУ ”Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 – 2025 |  |
| 3. Строительство зданий ТЦСОН, в том числе по учреждениям в Минской области: | Минский облисполком | местные бюджеты |  | строительство 3 новых зданий ТЦСОН. Повышение качества социального обслуживания |
| ГУ ”Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 |  |
| ГУ ”Крупский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 – 2024 |  |
| ГУ ”Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 – 2023 |  |
| 4. Открытие отделений ТЦСОН | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | открытие в ТЦСОН 14 отделений. Увеличение охвата социальными услугами |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Березовский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | открытие отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, отделения дневного пребывания для инвалидов |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района“ |  |  | 2023 | открытие отделения социальной реабилитации инвалидов |
| ГУ ”Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | открытие отделения социальной поддержки семьи и детей |
| ГУ ”Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | открытие отделения круглосуточного пребывания на 20 мест |
| ГУ ”Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021, 2022 | открытие отделения дневного пребывания для инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района“ |  |  | 2024 | открытие отделения дневного пребывания для пожилых граждан |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района“ |  |  | 2022 | открытие отделения социальной помощи на дому |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Борисовский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие отделения для инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями |
| ГУ ”Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | открытие отделения сопровождаемого проживания |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Кричевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие отделения сопровождаемого проживания |
| учреждение ”Славгородский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | открытие отделения социальной реабилитации |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Могилева“ |  |  | 2024 | открытие отделения дневного пребывания для инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева“ |  |  | 2024 | -”- |
| 5. Открытие в ТЦСОН стационарных социальных пунктов и филиалов | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | открытие 13 стационарных социальных пунктов и 3 филиалов. Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | открытие филиала |
| ГУ ”Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска“ |  |  | 2021, 2022 | открытие филиала и стационарного социального пункта |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района“ |  |  | 2021 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Червенский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | открытие филиала |
| ГУ ”Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 – 2025 | открытие 5 стационарных социальных пунктов |
| ГУ ”Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие стационарного социального пункта |
| ГУ ”Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | открытие стационарного социального пункта |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Круглянский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | открытие стационарного социального пункта |
| учреждение ”Могилевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 – 2024 | -”- |
| 6. Создание домов совместного самостоятельного проживания, в том числе сезонного проживания | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | открытие 7 домов совместного самостоятельного проживания на 22 места, 2 домов сезонного проживания на 6 мест. Увеличение охвата социальными услугами нуждающихся пожилых граждан и инвалидов |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области – ГУ ”Жабинковский территориальный центр социального обслуживания населения“ | Брестский облисполком |  | 2022 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 2 места |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Краснопольский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 3 места |
| учреждение ”Кричевский районный территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | открытие дома сезонного проживания на 2 места |
| учреждение ”Круглянский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 3 места |
| учреждение ”Могилевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 2 места |
| учреждение ”Славгородский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 6 мест |
| учреждение ”Чериковский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 3 места |
| учреждение ”Шкловский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома совместного самостоятельного проживания на 3 места |
| учреждение ”Чаусский районный территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | открытие дома сезонного проживания на 4 места |
| 7. Приобретение стационарными учреждениями социального обслуживания автотранспорта | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | обновление автомобильного парка стационарных учреждений социального обслуживания, приобретение 48 автомобилей, в том числе 8 специальных автомобилей ”Социальная служба“ (далее – спецавтотранспорт), 2 автобусов, 4 грузопассажирских автомобилей, 1 автомобиля с подъемником, 1 микроавтобуса с подъемником. Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Коссовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУ ”Леснянский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Телеханский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | -”- |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| ГУСО ”Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО ”Браславский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУСО ”Богушевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУСО ”Яковлевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУСО ”Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУСО ”Вороновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | -”- |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Дом-интернат для престарелых и инвалидов ”Васильевка“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| учреждение ”Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Хальчанский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | -”- |
| учреждение ”Дом-интернат для престарелых и инвалидов ”Шубино“ |  |  | 2025 | -”- |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| ГУСО ”Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО ”Василишковский детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2022 | -”- |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Стародорожский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУ ”Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Борисовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Молодечненский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022, 2025 | приобретение 2 единиц автотранспорта |
| ГУ ”Свирский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021, 2023 | приобретение 2 единиц автотранспорта |
| ГУ ”Червенский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Клецкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУ ”Краснослободской психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Куренецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | -”- |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| ГУСО ”Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО ”Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУСО ”Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУСО ”Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУСО ”Солтановский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУСО ”Хотимский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУСО ”Чаусский психоневрологи-ческий дом-интернат“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУСО ”Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2023 | -”- |
| в г.Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2“ |  |  | 2021 | приобретение 1 автобуса |
| ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3“ |  |  | 2021, 2025 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского, 1 автобуса |
| ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4“ |  |  | 2021 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| ГУ ”Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов“ |  |  | 2021 | приобретение 1 автомобиля с подъемником |
| ГУ ”Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ |  |  | 2021 | приобретение 1 автомобиля грузопассажирского |
| Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 |  |  | 2021 | приобретение 1 автомобиля с подъемником |
| 8. Приобретение ТЦСОН автомобильного транспорта | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |  | обновление автомобильного парка ТЦСОН, приобретение 110 автомобилей, в том числе 20 единиц спецавтотранспорта. Повышение доступности социального обслуживания |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Брестской области: | Брестский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Березовский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Дрогичинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Ивановский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Каменецкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУ ”Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Малоритский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| в Витебской области: | Витебский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Верхнедвинского района“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Городокского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Лиозненского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Миорского района“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Поставского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Россонского района“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Толочинского района“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Шумилинского района“ |  |  | 2023 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения г.Новополоцка“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г.Витебска“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска“ |  |  | 2025 | -”- |
| в Гомельской области: | Гомельский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Центр социального обслуживания населения Ветковского района“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Гомельского района“ |  |  | 2023 | -”- |
| учреждение ”Ельский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г.Гомеля“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Наровлянский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Петриковский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Речицкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Рогачевский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Советского района г.Гомеля“ |  |  | 2024 | -”- |
| учреждение ”Светлогорский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| учреждение ”Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | -”- |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Центрального района г.Гомеля“ |  |  | 2023 | -”- |
| учреждение ”Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| в Гродненской области: | Гродненский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Берестовицкого района“ |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Свислочский центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания ”Теплый дом“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Ошмянского района“ |  |  | 2023 | -”- |
| в Минской области: | Минский облисполком |  |  |  |
| ГУ ”Березинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | -”- |
| ГУ ”Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Несвижский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района“ |  |  | 2024 | -”- |
| ГУ ”Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района“ |  |  | 2025 | -”- |
| ГУ ”Червенский территориальный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | -”- |
| в Могилевской области: | Могилевский облисполком |  |  |  |
| учреждение ”Белыничский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Бобруйский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Быховский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Глусский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Горецкий районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Дрибинский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Кировский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | -”- |
| учреждение ”Климовичский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Кличевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Костюковичский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Краснопольский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Кричевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Круглянский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Могилевский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Мстиславский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Осиповичский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Славгородский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Хотимский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2023 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Чаусский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Чериковский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Шкловский районный центр социального обслуживания населения“ |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
|  |  |  | 2024 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Могилева“ |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2025 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| учреждение ”Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева“ |  |  | 2021 | приобретение 1 единицы автотранспорта с подъемником |
|  |  |  | 2022 | приобретение 1 единицы спецавтотранспорта |
| в г.Минске: | Минский горисполком |  |  |  |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Минска“ |  |  | 2021 – 2025 | приобретение 1 единицы автотранспорта |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска“ |  |  | 2021 – 2025 | -”- |
| ГУ ”Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска“ |  |  | 2021 – 2025 | приобретение 3 единиц автотранспорта |

Приложение 8

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитальных вложений, строительство и (или) реконструкция которых планируется в рамках реализации подпрограммы 1 Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

| (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Срок реализации, годы | Источники финансирования | Заказчики | Планируемый объем финансирования* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция комплекса зданий прачечной, столовой (включая проектно-изыскательские работы) ГУ ”Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ | 2024 – 2025 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Брестский облисполком | 1 753 770,0 | – | – | – | 900 000,0 | 853 770,0 |
| 2. Строительство столовой ГУ ”Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ по адресу: дер.Яновщизна, 3, Сухопольского сельсовета Пружанского района | 2024 – 2025 | -”- | -”- | 2 000 630,0 | – | – | – | 1 000 630,0 | 1 000 000,0 |
| Итого по Брестской области |  |  |  | 3 754 400,0 | – | – | – | 1 900 630,0 | 1 853 770,0 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция ГУСО ”Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ со строительством жилого корпуса на 105 мест в дер.Александрово Шарковщинского района | 2021 – 2025 | республиканский бюджет (государственная инвестиционная программа), местный бюджет (региональная инвестиционная программа) – всего | Витебский облисполком | 4 950 000,0 | 280 000,0 | 1 200 000,0 | 1 300 000,0 | 1 400 000,0 | 770 000,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 – 2025 | местный бюджет |  | 3 000 000,0 | 280 000,0 | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | 770 000,0 |
|  | 2022 – 2024 | республиканский бюджет |  | 1 950 000,0 | – | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | – |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реконструкция дома для престарелых и инвалидов под дом-интернат в г.п.Озаричи Калинковичского района, ул.Бобруйская, 3 (включая проектно-изыскательские работы) | 2021 – 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Гомельский облисполком | 3 500 000,0 | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | – | – | – |
| 5. Реконструкция учреждения ”Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ (модернизация пищеблока, строительство жилого корпуса (включая проектно-изыскательские работы) | 2023 – 2025 | -”- | -”- | 5 620 000,0 | – | – | 120 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| Итого по Гомельской области |  |  |  | 9 120 000,0 | 2 000 000,0 | 1 500 000,0 | 120 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция ГУ ”Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ (включая проектно-изыскательские работы): | 2021 – 2025 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский облисполком | 5 900 000,0 | 1 500 000,0 | – | 400 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| реконструкция существующего здания бани под банно-прачечный комплекс | 2021 |  |  | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | – | – | – | – |
| реконструкция с элементами модернизации жилых корпусов | 2023 – 2025 |  |  | 4 400 000,0 | – | – | 400 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 7. Реконструкция с элементами модернизации (включая проектно-изыскательские работы) ГУ ”Столбцовский психоневрологический дом-интернат“ | 2021 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский облисполком | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | – | – | – | – |
| 8. Реконструкция с элементами модернизации (включая проектно-изыскательские работы) ГУ ”Краснослободской психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“ (включая проектно-изыскательские работы) | 2022 – 2023 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский облисполком | 2 900 000,0 | – | 260 000,0 | 2 640 000,0 | – | – |
| 9. Строительство ”Здание Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения“ (включая проектно-изыскательские работы) | 2021 | -”- | -”- | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | – | – | – | – |
| 10. Строительство здания ГУ ”Крупский территориальный центр социального обслуживания населения“ (включая проектно-изыскательские работы) | 2023 – 2024 | -”- | -”- | 4 000 000,0 | – | – | 50 000,0 | 3 950 000,0 | – |
| 11. Строительство здания ГУ ”Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения“ (включая проектно-изыскательские работы) | 2022 – 2023 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский облисполком | 4 000 000,0 | – | 50 000,0 | 3 950 000,0 | – | – |
| Итого по Минской области |  |  |  | 21 300 000,0 | 6 000 000,0 | 310 000,0 | 7 040 000,0 | 5 950 000,0 | 2 000 000,0 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Строительство пристройки со встроенным медицинским блоком в ГУСО ”Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“ в дер.Весново Глусского района | 2021 – 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Могилевский облисполком | 10 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | – | – | – |
| 13. Строительство отделения социально-трудовой реабилитации (включая проектно-изыскательские работы) ГУСО ”Кричевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов“, дер.Свадковичи Кричевского района | 2022 – 2023 | -”- | -”- | 5 100 000,0 | – | 100 000,0 | 5 000 000,0 | – | – |
| 14. Реконструкция здания детского сада в дер.Вендорож Могилевского района под дом-интернат повышенной комфортности (включая проектно-изыскательские работы) | 2023 – 2024 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Могилевский облисполком | 4 100 000,0 | – | – | 100 000,0 | 4 000 000,0 |  |
| Итого по Могилевской области |  |  |  | 19 200 000,0 | 5 000 000,0 | 5 100 000,0 | 5 100 000,0 | 4 000 000,0 | – |
| Город Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Реконструкция бывшего санатория-профилактория ”Свитанок“ с целью его перепрофилирования под государственное учреждение ”Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда“. Четвертый и пятый пусковые комплексы (включая проектные работы) | 2021 – 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский горисполком | 42 000 000,0 | 30 000 000,0 | 12 000 000,0 | – | – | – |
| 16. Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1“ в дер.Острошицкий Городок Минского района Минской области (включая проектные работы) | 2021 – 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский горисполком | 15 000 000,0 | 5 000 000,0 | 10 000 000,0 | – | – | – |
| 17. Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ ”Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития“, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Выготского, 16 (включая проектные работы) | 2021 – 2022 | -”- | -”- | 26 084 000,0 | 10 000 000,0 | 16 084 000,0 | – | – | – |
| 18. Реконструкция зданий государственного учреждения ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска“ со строительством новых корпусов, сносом строений с выделением очередей строительства (включая проектные работы) | 2021 – 2023 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский горисполком | 36 835 177,0 | 2 000 000,0 | 17 000 000,0 | 17 835 177,0 | – | – |
| 19. Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов ”РОСТОК“ ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1“ в агрогородке Острошицкий Городок“ (включая проектные работы) | 2021 – 2022 | местный бюджет (региональная инвестиционная программа) | Минский горисполком | 22 047 204,0 | 5 000 000,0 | 17 047 204,0 | – | – | – |
| Итого по г.Минску |  |  |  | 141 966 381,0 | 52 000 000,0 | 72 131 204,0 | 17 835 177,0 | – | – |
| Всего |  | республиканский бюджет (государственная инвестиционная программа), местные бюджеты (региональные инвестиционные программы) | облисполкомы, Минский горисполком | 200 290 781,0 | 65 280 000,0 | 80 241 204,0 | 31 395 177,0 | 16 250 630,0 | 7 123 770,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | Витебский облисполком | 1 950 000,0 | – | 600 000,0 | 650 000,0 | 700 000,0 | – |
|  |  | местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 198 340 781,0 | 65 280 000,0 | 79 641 204,0 | 30 745 177,0 | 15 550 630,0 | 7 123 770,0 |

–––––––––––––––––––

* Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского и местных бюджетов, государственной и региональных инвестиционных программ.

Приложение 9

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ОБЪЕМЫ

закупки товаров, необходимых для обеспечения функционирования государственных учреждений социального обслуживания, и их финансирования

| Наименование товаров | Количество, штук |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Приемники телевизионные цветного изображения, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 361 | 74 | 70 | 73 | 69 | 75 | 221,95 | 42,04 | 39,38 | 46,41 | 42,06 | 52,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 63 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 36,28 | 5,03 | 5,59 | 10,0 | 8,62 | 7,04 |
| Гомельская область | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25,8 | 4,72 | 4,93 | 5,15 | 5,38 | 5,62 |
| Гродненская область | 155 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 81,5 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | 17,0 | 17,8 |
| Минская область | 3 | – | 1 | – | – | 2 | 3,43 | – | 1,43 | – | – | 2,0 |
| Могилевская область | 32 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 54,04 | 10,99 | 9,78 | 11,81 | 7,01 | 14,45 |
| г.Минск | 33 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 20,9 | 6,4 | 2,15 | 3,15 | 4,05 | 5,15 |
| 2. Приборы для измерения электрических величин и ионизирующих излучений, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 39 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9,41 | 1,06 | 2,0 | 2,08 | 2,46 | 1,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0,99 | 0,33 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,09 |
| Могилевская область | 21 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8,42 | 0,73 | 1,91 | 1,99 | 2,07 | 1,72 |
| 3. Счетчики производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 104 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 49,46 | 9,22 | 9,15 | 11,19 | 10,1 | 9,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5,05 | 0,81 | 0,61 | 2,31 | 1,01 | 0,31 |
| Гомельская область | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,02 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,26 | 1,31 |
| Гродненская область | 38 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29,9 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 |
| Могилевская область | 32 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6,39 | 1,26 | 1,41 | 1,36 | 1,18 | 1,18 |
| г.Минск | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,1 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,5 |
| 4. Холодильники и морозильники бытовые | 393 | 95 | 73 | 82 | 71 | 72 | 716,56 | 162,86 | 128,88 | 143,65 | 130,51 | 150,66 |
| в том числе закупаемые за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов: | 343 | 85 | 63 | 72 | 61 | 62 | 672,87 | 155,71 | 121,01 | 134,99 | 120,98 | 140,18 |
| Брестская область | 31 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36,5 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Витебская область | 57 | 18 | 7 | 15 | 7 | 10 | 171,37 | 62,95 | 13,94 | 41,4 | 16,53 | 36,55 |
| Гомельская область | 68 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 138,08 | 28,93 | 21,94 | 30,81 | 23,55 | 32,85 |
| Гродненская область | 37 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57,7 | 12,7 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| Минская область | 114 | 14 | 30 | 23 | 20 | 27 | 190,28 | 11,22 | 56,65 | 31,96 | 40,28 | 50,17 |
| Могилевская область | 46 | 15 | 9 | 9 | 9 | 4 | 80,03 | 22,56 | 14,45 | 15,08 | 17,25 | 10,69 |
| г.Минск | 40 | 13 | 5 | 6 | 13 | 3 | 42,6 | 13,0 | 5,4 | 6,4 | 15,4 | 2,4 |
| республиканского бюджета – Минская область | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43,69 | 7,15 | 7,87 | 8,66 | 9,53 | 10,48 |
| 5. Машины стиральные бытовые | 179 | 39 | 51 | 39 | 27 | 23 | 2 640,89 | 462,62 | 661,48 | 532,88 | 468,0 | 515,91 |
| в том числе закупаемые за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов: | 177 | 39 | 51 | 37 | 27 | 23 | 2 639,39 | 462,62 | 661,48 | 531,38 | 468,0 | 515,91 |
| Брестская область | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 100,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | 460,0 |
| Витебская область | 38 | 10 | 7 | 11 | 3 | 7 | 172,13 | 42,66 | 49,76 | 38,11 | 5,7 | 35,9 |
| Гомельская область | 10 | – | 5 | – | 5 | – | 8,97 | 0,0 | 4,38 | – | 4,59 | – |
| Гродненская область | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,9 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Минская область | 39 | 2 | 23 | 11 | 1 | 2 | 255,51 | 11,37 | 186,5 | 52,42 | 3,41 | 1,81 |
| Могилевская область | 27 | 10 | 6 | 7 | – | 4 | 58,58 | 20,29 | 12,84 | 15,75 | 0,0 | 9,7 |
| г.Минск | 26 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 23,3 | 3,9 | 4,1 | 1,1 | 10,1 | 4,1 |
| республиканского бюджета – Минская область | 2 | – | – | 2 | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 | – | – |
| 6. Электродвигатели и генераторы, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 68 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 53,39 | 28,94 | 4,42 | 5,09 | 5,75 | 9,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 5 | 3 | – | – | – | 2 | 25,8 | 24,0 | – | – | – | 1,8 |
| Гомельская область | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,32 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,25 |
| Гродненская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – |
| Могилевская область | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4,54 | 1,05 | 0,65 | 0,68 | 1,42 | 0,74 |
| Минская область | 27 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10,73 | 0,0 | 1,8 | 2,35 | 2,18 | 4,4 |
| 7. Аккумуляторы свинцово-кислотные для запуска поршневых двигателей | 172 | 31 | 42 | 29 | 36 | 34 | 48,31 | 8,22 | 9,45 | 9,15 | 10,35 | 11,14 |
| в том числе закупаемые за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов: | 162 | 31 | 37 | 29 | 31 | 34 | 47,98 | 8,22 | 9,3 | 9,15 | 10,17 | 11,14 |
| Витебская область | 23 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10,14 | 2,24 | 1,83 | 2,71 | 0,96 | 2,4 |
| Гомельская область | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12,03 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,51 | 2,62 |
| Гродненская область | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,9 | 0,9 | – | – | – | – |
| Минская область | 46 | 2 | 13 | 10 | 12 | 9 | 12,67 | 0,6 | 3,12 | 2,89 | 3,63 | 2,43 |
| Могилевская область | 19 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4,24 | 1,68 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | 0,49 |
| г.Минск | 35 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8,0 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 3,2 |
| республиканского бюджета – Минская область | 10 | – | 5 | – | 5 | – | 0,33 | 0,0 | 0,15 | – | 0,18 | – |
| 8. Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 77 675 | 13 391 | 16 043 | 16 095 | 16 097 | 16 049 | 244,0 | 56,26 | 44,05 | 45,99 | 47,85 | 49,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 10 220 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 28,75 | 15,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Витебская область | 23 505 | 5 017 | 4 619 | 4 621 | 4 623 | 4 625 | 79,85 | 21,96 | 13,98 | 14,28 | 14,6 | 15,03 |
| Гомельская область | 21 200 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 72,93 | 13,33 | 13,93 | 14,56 | 15,21 | 15,9 |
| Гродненская область | 4 700 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 15,5 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| Минская область | 12 900 | 160 | 3 160 | 3 210 | 3 210 | 3 160 | 31,91 | 0,2 | 6,81 | 7,65 | 8,27 | 8,98 |
| Могилевская область | 2 100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 7,15 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 |
| г.Минск | 3 050 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 7,91 | 1,4 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,65 |
| 9. Печи микроволновые, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 92 | 29 | 22 | 12 | 18 | 11 | 32,84 | 10,72 | 7,46 | 5,68 | 5,46 | 3,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 9 | 9 | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | – | – | – | – |
| Витебская область | 20 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12,38 | 2,8 | 4,07 | 2,21 | 2,1 | 1,2 |
| Гомельская область | 9 | 3 | – | 3 | – | 3 | 0,69 | 0,22 | – | 0,23 | – | 0,24 |
| Гродненская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – |
| Минская область | 13 | 2 | 7 | 1 | – | 3 | 3,02 | 0,42 | 0,55 | 1,4 | – | 0,65 |
| Могилевская область | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | 1,53 | 2,84 | 0,79 | 0,41 | 0,93 |
| г.Минск | 24 | 7 | – | 3 | 13 | 1 | 6,55 | 2,05 | – | 1,05 | 2,95 | 0,5 |
| 10. Лифты, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 22 | 8 | – | 6 | 6 | 2 | 1 691,8 | 494,4 | – | 524,2 | 547,8 | 125,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область | 5 | 3 | – | – | – | 2 | 190,4 | 65,0 | – | – | – | 125,4 |
| Гомельская область | 3 | 3 | – | – | – | – | 314,4 | 314,4 | – | – | – | – |
| Гродненская область | 13 | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 152,0 | 80,0 | – | 524,2 | 547,8 | – |
| Могилевская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 35,0 | 35,0 | – | – | – | – |
| 11. Грузовые автомобили (включая седельные тягочи, автомобили специального назначения), закупаемые за счет средств местных бюджетов | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 332,6 | 53,0 | 75,0 | 55,0 | 149,6 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 1 | 1 | – | – | – | – | 53,0 | 53,0 | – | – | – | – |
| Витебская область | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 199,6 | – | 75,0 | 55,0 | 69,6 | – |
| г.Минск | 1 | – | – | – | 1 | – | 80,0 | – | – | – | 80,0 | – |
| 12. Автобусы, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 10 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | 965,0 | 600,0 | 140,0 | – | 75,0 | 150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 140,0 | 65,0 | – | – | 75,0 | – |
| Гродненская область | 2 | 2 | – | – | – | – | 235,0 | 235,0 | – | – | – | – |
| Минская область | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 250,0 | 100,0 | – | – | – | 150,0 |
| г.Минск | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 340,0 | 200,0 | 140,0 | – | – | – |
| 13. Легковые автомобили, закупаемые за счет средств местных бюджетов | 118 | 23 | 20 | 23 | 26 | 26 | 8 412,79 | 1 458,76 | 1 296,2 | 1 509,12 | 1 948,74 | 2 199,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область | 6 | 5 | – | – | 1 | – | 334,0 | 239,0 | – | – | 95,0 | – |
| Витебская область | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 561,6 | 318,4 | 132,7 | 65,5 | 45,0 | – |
| Гомельская область | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 907,96 | 125,76 | 120,0 | 256,82 | 131,04 | 274,34 |
| Гродненская область | 11 |  | 2 | 1 | 5 | 3 | 625,0 | – | 100,0 | 55,0 | 290,0 | 180,0 |
| Минская область | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 241,13 | 85,6 | 252,0 | 266,0 | 130,0 | 507,53 |
| Могилевская область | 49 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 3 899,8 | 436,0 | 591,5 | 865,8 | 981,2 | 1 025,3 |
| г.Минск | 8 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 843,3 | 254,0 | 100,0 | – | 276,5 | 212,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 15 419,0 | 3 388,1 | 2 417,47 | 2 890,44 | 3 443,68 | 3 279,31 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 15 373,48 | 3 380,95 | 2 409,45 | 2 880,28 | 3 433,97 | 3 268,83 |
| республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  | 45,52 | 7,15 | 8,02 | 10,16 | 9,71 | 10,48 |

Приложение 10

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации подпрограммы 2 Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы, финансируемых в рамках государственных программ и (или) непрограммных расходов

| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Заказчики | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 1. Создание доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, в том числе: | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком |  |
| в административных зданиях исполкомов |  | Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на содержание органов местного управления и самоуправления, проведения капитального и текущего ремонта |
| в учреждениях образования |  | Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | Государственная программа ”Образование и молодежная политика“ на 2021 – 2025 годы |
| в учреждениях здравоохранения |  | Минский горисполком | Государственная программа ”Здоровье народа и демографическая безопасность“ |
| в учреждениях культуры |  | Брестский, Гомельский, Минский облисполкомы, Минский горисполком | Государственная программа ”Культура Беларуси“ на 2021 – 2025 годы |
| в организациях физической культуры и спорта |  | Минспорт, Минский облисполком, Минский горисполком | Государственная программа ”Физическая культура и спорт“ на 2021 – 2025 годы |
| в местах размещении органов по труду, занятости и социальной защите |  | Минский облисполком, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на содержание органов местного управления и самоуправления |
| в ТЦСОН |  | Минский горисполком | подпрограмма 1 – содержание ТЦСОН |
| в учреждениях социального обслуживания |  | Гродненский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | подпрограмма 1 – содержание стационарных учреждений социального обслуживания, строительство и реконструкция зданий |
| на объектах жилищного фонда |  | Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский облисполкомы | в рамках выделенных средств на проведение капитального и текущего ремонта |
| в местах отдыха (парки, скверы, места проведения культурных мероприятий) |  | Брестский, Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на проведение капитального и текущего ремонта |
| 2. Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску | 2021 – 2025 | Витебский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | -”- |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |  |
| 3. Обустройство тротуаров | 2021 – 2025 | Витебский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на проведение капитального и текущего ремонта |
| 4. Обустройство пешеходных переходов | 2021 – 2025 | -”- | -”- |
| 5. Обустройство светофорных объектов | 2021 – 2025 | Брестский, Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | -”- |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 6. Обеспечение доступности остановок | 2021 – 2025 | Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком | в рамках выделенных средств на проведение капитального и текущего ремонта |
| 7. Обеспечение доступности автобусных вокзалов (станций, автокасс) | 2021 – 2025 | Брестский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы | Государственная программа ”Транспортный комплекс“ на 2021 – 2025 годы |
| 8. Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | -”- |
| Задача 4. Обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |
| 9. Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом и другое) | 2021 – 2025 | Гродненский облисполком, Минский горисполком | Государственная программа ”Культура Беларуси“ на 2021 – 2025 годы |
| 10. Применение в музеях и выставочных залах аудиодескрипции | 2021 – 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | -”- |

Приложение 11

к Государственной программе ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации мероприятий подпрограммы 2 Государственной программы ”Социальная защита“ на 2021 – 2025 годы

| Наименование мероприятий | Координирующие органы, заказчики | Количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  |  | всего на 31 декабря 2021 г. | в том числе ставших доступными в 2021 году | всего на 31 декабря 2022 г. | в том числе ставших доступными в 2022 году | всего на 31 декабря 2023 г. | в том числе ставших доступными в 2023 году | всего на 31 декабря 2024 г. | в том числе ставших доступными в 2024 году | всего на 31 декабря 2025 г. | в том числе ставших доступными в 2025 году |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание доступной среды в административных зданиях – всего | Верховный Cуд Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, МВД, МНС, Госкомимущество, Минэнерго, облисполкомы, Минский горисполком | 1 592 | 50 | 45 | 123 | 73 | 182 | 59 | 230 | 48 | 299 | 69 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| находящихся в оперативном управлении ГУ ”Главное хозяйственное управление ”Управления делами Президента Республики Беларусь“ | Управление делами Президента Республики Беларусь | 254 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 29 | 5 |
| органов внутренних дел | МВД | 493 | 10 | 10 | 30 | 20 | 50 | 20 | 59 | 9 | 71 | 12 |
| центров обслуживания плательщиков | МНС | 31 | – | – | 7 | 7 | 15 | 8 | 23 | 8 | 31 | 8 |
| судов | Верховный Суд Республики Беларусь | 149 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 25 | 5 | 27 | 2 |
| организаций по государственной регистрации и земельному кадастру | Госкомимущество | 71 | 11 | 11 | 18 | 7 | 23 | 5 | 32 | 9 | 39 | 7 |
| энерго- и газоснабжающих организаций | Минэнерго | 440 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| исполнительных комитетов | облисполкомы, Минский горисполком | 154 | 15 | 14 | 39 | 24 | 54 | 15 | 66 | 12 | 101 | 35 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 |
|  | Витебский облисполком | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 |
|  | Гомельский облисполком | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | – | 5 | 1 | 6 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 22 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | – | 11 | 3 |
|  | Минский облисполком | 24 | – | – | 6 | 6 | 12 | 6 | 14 | 2 | 24 | 10 |
|  | Могилевский облисполком | 28 | – | – | 7 | 7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 28 | 13 |
|  | Минский горисполком | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | – | 8 | – | 9 | 1 |
| 2. Создание доступной среды в учреждениях образования – всего | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | 6 066 | 65 | 65 | 123 | 58 | 174 | 51 | 232 | 58 | 281 | 49 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в учреждениях высшего образования | Минобразование | 21 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования | облисполкомы, Минский горисполком | 6 045 | 65 | 65 | 123 | 58 | 174 | 51 | 231 | 57 | 280 | 49 |
| включая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 2 893 | 24 | 24 | 44 | 20 | 64 | 20 | 83 | 19 | 106 | 23 |
| учреждения общего среднего образования |  | 2 790 | 32 | 32 | 61 | 29 | 86 | 25 | 112 | 26 | 129 | 17 |
| учреждения профессионально-технического образования |  | 126 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| учреждения специального образования |  | 236 | 8 | 8 | 17 | 9 | 21 | 4 | 30 | 9 | 35 | 5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область – всего | Брестский облисполком | 1 015 | 6 | 6 | 12 | 6 | 19 | 7 | 26 | 7 | 31 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 456 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | – | 7 | 1 |
| учреждения общего среднего образования |  | 501 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | – |
| учреждения профессионально-технического образования |  | 23 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| учреждения специального образования |  | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | – |
| Витебская область – всего | Витебский облисполком | 788 | 18 | 18 | 20 | 2 | 24 | 4 | 28 | 4 | 31 | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 404 | 4 | 4 | 4 | – | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 343 | 11 | 11 | 13 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 |
| учреждения специального образования |  | 29 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 4 | 1 | 4 | – |
| Гомельская область – всего | Гомельский облисполком | 1 078 | 3 | 3 | 10 | 7 | 11 | 1 | 14 | 3 | 16 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 482 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | – | 5 | 1 | 6 | 1 |
| учреждения общего среднего образования |  | 524 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – |
| учреждения специального образования |  | 45 | – | – | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Гродненская область – всего | Гродненский облисполком | 670 | 13 | 13 | 27 | 14 | 35 | 8 | 45 | 10 | 59 | 14 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 292 | 6 | 6 | 9 | 3 | 11 | 2 | 15 | 4 | 21 | 6 |
| учреждения общего среднего образования |  | 329 | 6 | 6 | 15 | 9 | 20 | 5 | 25 | 5 | 32 | 7 |
| учреждения специального образования |  | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Минская область – всего | Минский облисполком | 1 027 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 12 | 32 | 12 | 40 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 475 | – | – | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 509 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 17 | 6 | 20 | 3 |
| учреждения специального образования |  | 31 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Могилевская область – всего | Могилевский облисполком | 729 | 6 | 6 | 15 | 9 | 23 | 8 | 35 | 12 | 43 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 338 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 |
| учреждения общего среднего образования |  | 340 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 7 | 24 | 10 | 30 | 6 |
| учреждения профессионально-технического образования |  | 16 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| учреждения специального образования |  | 35 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| г.Минск – всего | Минский горисполком | 738 | 16 | 16 | 31 | 15 | 42 | 11 | 51 | 9 | 60 | 9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения дошкольного образования |  | 446 | 5 | 5 | 14 | 9 | 21 | 7 | 30 | 9 | 39 | 9 |
| учреждения общего среднего образования |  | 244 | 9 | 9 | 15 | 6 | 19 | 4 | 19 | – | 19 | – |
| учреждения специального образования |  | 29 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| 3. Создание доступной среды в учреждениях здравоохранения – всего | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | 4 041 | 53 | 52 | 114 | 61 | 170 | 56 | 238 | 68 | 333 | 95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в учреждениях Минздрава | Минздрав | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | 6 | 2 |
| в амбулаторно-поликлинических организациях – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 1 514 | 19 | 19 | 47 | 28 | 71 | 24 | 102 | 31 | 151 | 49 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области | Брестский облисполком | 245 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 4 | – |
| Витебской области | Витебский облисполком | 209 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Гомельской области | Гомельский облисполком | 224 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Гродненской области | Гродненский облисполком | 161 | 7 | 7 | 14 | 7 | 23 | 9 | 28 | 5 | 30 | 2 |
| Минской области | Минский облисполком | 180 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 5 | 20 | 7 |
| Могилевской области | Могилевский облисполком | 381 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 24 | 11 |
| г.Минска | Минский горисполком | 114 | 8 | 8 | 20 | 12 | 31 | 11 | 37 | 6 | 63 | 26 |
| больничных организациях – всего |  | 656 | 14 | 14 | 22 | 8 | 33 | 11 | 50 | 17 | 76 | 26 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области | Брестский облисполком | 105 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Витебской области | Витебский облисполком | 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Гомельской области | Гомельский облисполком | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Гродненской области | Гродненский облисполком | 78 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | – | 8 | 1 | 11 | 3 |
| Минской области | Минский облисполком | 110 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Могилевской области | Могилевский облисполком | 62 | – | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 19 | 6 |
| г.Минска | Минский горисполком | 100 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 18 | 6 |
| в фармацевтических организациях – всего | Минздрав | 1 836 | 18 | 18 | 42 | 24 | 62 | 20 | 82 | 20 | 100 | 18 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 278 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 |
| Витебской области |  | 290 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 |
| Гомельской области |  | 277 | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 |
| Гродненской области |  | 262 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 3 | 17 | 3 |
| Минской области |  | 269 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 |
| Могилевской области |  | 241 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 |
| г.Минска |  | 219 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 |
| 4. Создание доступной среды в учреждениях культуры | Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком | 4 100 | 37 | 37 | 72 | 35 | 98 | 26 | 121 | 23 | 150 | 29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 629 | – | – | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 |
|  | Витебский облисполком | 929 | 7 | 7 | 15 | 8 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 4 |
|  | Гомельский облисполком | 778 | 12 | 12 | 15 | 3 | 18 | 3 | 19 | 1 | 20 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 450 | 9 | 9 | 23 | 14 | 31 | 8 | 36 | 5 | 46 | 10 |
|  | Минский облисполком | 748 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 17 | 4 |
|  | Могилевский облисполком | 511 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 5 | 18 | 4 | 23 | 5 |
|  | Минский горисполком | 55 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5. Создание доступной среды в организациях физической культуры и спорта | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | 393 | 10 | 10 | 21 | 11 | 30 | 9 | 35 | 5 | 48 | 13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 17 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|  | Брестский облисполком | 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 6 | 2 |
|  | Витебский облисполком | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
|  | Гомельский облисполком | 52 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 46 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | – |
|  | Минский облисполком | 80 | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 59 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 3 |
|  | Минский горисполком | 49 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 7 | 3 |
| 6. Создание доступной среды в объектах торговли и общественного питания | облисполкомы, Минский горисполком | 35 410 | 36 | 36 | 61 | 25 | 79 | 18 | 98 | 19 | 121 | 23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 778 | 6 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 7 222 | 5 | 5 | 12 | 7 | 20 | 8 | 27 | 7 | 41 | 14 |
|  | Гомельский облисполком | 7 411 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 912 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | – |
|  | Минский облисполком | 5 302 | 11 | 11 | 14 | 3 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 |
|  | Могилевский облисполком | 2 587 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 13 | 1 |
|  | Минский горисполком | 11 198 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 7. Создание доступной среды на объектах бытового обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | 13 504 | 18 | 18 | 26 | 8 | 32 | 6 | 40 | 8 | 49 | 9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 342 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 3 241 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 |
|  | Гомельский облисполком | 1 601 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 |
|  | Гродненский облисполком | 187 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | – |
|  | Минский облисполком | 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 2 805 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – |
|  | Минский горисполком | 5 135 | 12 | 12 | 14 | 2 | 14 | – | 14 | – | 15 | 1 |
| 8. Создание доступной среды в учреждениях социального обслуживания и местах размещения органов по труду, занятости и социальной защите – всего | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | 286 | 96 | 51 | 151 | 55 | 191 | 40 | 219 | 28 | 280 | 61 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в местах размещения органов по труду, занятости и социальной защите | облисполкомы, Минский горисполком | 48 | 12 | 12 | 24 | 12 | 27 | 3 | 33 | 6 | 42 | 9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
|  | Витебский облисполком | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | – | 5 | – | 6 | 1 |
|  | Гомельский облисполком | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | – | 8 | – | 8 | – |
|  | Гродненский облисполком | 10 | – | – | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
|  | Минский облисполком | 7 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 7 | 4 |
|  | Могилевский облисполком | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | – |
|  | Минский горисполком | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| в ТЦСОН | облисполкомы, Минский горисполком | 145 | 57 | 34 | 83 | 26 | 111 | 28 | 124 | 13 | 145 | 21 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 20 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 15 | 4 | 20 | 5 |
|  | Витебский облисполком | 25 | 18 | 6 | 20 | 2 | 23 | 3 | 24 | 1 | 25 | 1 |
|  | Гомельский облисполком | 25 | 19 | 13 | 25 | 6 | 25 | – | 25 | – | 25 | – |
|  | Гродненский облисполком | 19 | 6 | 2 | 11 | 5 | 17 | 6 | 18 | 1 | 19 | 1 |
|  | Минский облисполком | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 22 | 10 |
|  | Могилевский облисполком | 25 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 8 | 21 | 5 | 25 | 4 |
|  | Минский горисполком | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | – | 9 | – |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания | облисполкомы, Минский горисполком | 93 | 27 | 5 | 44 | 17 | 53 | 9 | 62 | 9 | 93 | 31 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 |
|  | Витебский облисполком | 15 | 13 | 2 | 15 | 2 | 15 | – | 15 | – | 15 | – |
|  | Гомельский облисполком | 14 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 15 | 2 | – | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 |
|  | Минский облисполком | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14 |
|  | Могилевский облисполком | 10 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 10 | 9 |
|  | Минский горисполком | 9 | – | – | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | – | 9 | – |
| 9. Создание доступной среды в территориальных органах ФСЗН – всего | Минтруда и соцзащиты, ФСЗН | 85 | 5 | 5 | 18 | 13 | 31 | 13 | 46 | 15 | 85 | 39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 19 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 19 | 13 |
| Гомельской области |  | 13 | – |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 |
| Гродненской области |  | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Минской области |  | 18 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 18 | 17 |
| Могилевской области |  | 18 | – | – | 8 | 8 | 13 | 5 | 16 | 3 | 18 | 2 |
| г.Минска |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | – | 5 | – | 5 | – |
| 10. Создание доступной среды в отделениях почтовой связи и сервисных центрах электросвязи – всего | Минсвязи | 3 047 | 45 | 44 | 99 | 54 | 133 | 34 | 167 | 34 | 198 | 31 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отделениях почтовой связи – всего |  | 2 919 | 15 | 15 | 29 | 14 | 43 | 14 | 57 | 14 | 70 | 13 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 552 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Витебской области |  | 432 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Гомельской области |  | 507 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Гродненской области |  | 349 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Минской области |  | 551 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Могилевской области |  | 380 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| г.Минска |  | 148 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| в сервисных центрах электросвязи – всего |  | 128 | 30 | 29 | 70 | 40 | 90 | 20 | 110 | 20 | 128 | 18 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 20 | 1 | 1 | 20 | 19 | 20 | – | 20 | – | 20 | – |
| Витебской области |  | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 14 | 3 | 18 | 4 |
| Гомельской области |  | 21 | 10 | 10 | 14 | 4 | 19 | 5 | 21 | 2 | 21 | – |
| Гродненской области |  | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 17 | 5 | 17 | – |
| Минской области |  | 28 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 18 | 6 | 28 | 10 |
| Могилевской области |  | 20 | 5 | 5 | 9 | 4 | 12 | 3 | 16 | 4 | 20 | 4 |
| г.Минска |  | 4 | 4 | 3 | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
| 11. Создание доступной среды в банках и их обособленных подразделениях – всего | Национальный банк | 1 918 | 6 | 6 | 15 | 9 | 22 | 7 | 28 | 6 | 35 | 7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 395 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 4 | – |
| Витебской области |  | 217 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| Гомельской области |  | 253 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Гродненской области |  | 229 | – | – | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Минской области |  | 288 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Могилевской области |  | 224 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 |
| г.Минска |  | 312 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 |
| 12. Создание доступной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях – всего | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 92 | 2 | – | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 43 | 35 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестской области |  | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| Витебской области |  | 12 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Гомельской области |  | 15 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| Гродненской области |  | 10 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Минской области |  | 23 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 8 | 7 |
| Могилевской области |  | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| г.Минска |  | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 13. Создание доступной среды на объектах жилищного фонда | Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком | 27 792 | 18 407 | 221 | 18 629 | 222 | 18 831 | 202 | 19 021 | 190 | 19 206 | 185 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 336 | 3 046 | 17 | 3 061 | 15 | 3 078 | 17 | 3 091 | 13 | 3 101 | 10 |
|  | Витебский облисполком | 3 715 | 3 026 | 38 | 3 064 | 38 | 3 097 | 33 | 3 122 | 25 | 3 142 | 20 |
|  | Гомельский облисполком | 4 135 | 2 681 | 55 | 2 713 | 32 | 2 744 | 31 | 2 777 | 33 | 2 825 | 48 |
|  | Гродненский облисполком | 3 747 | 2 820 | 27 | 2 837 | 17 | 2 854 | 17 | 2 869 | 15 | 2 888 | 19 |
|  | Минский облисполком | 5 619 | 3 836 | 16 | 3 868 | 32 | 3 906 | 38 | 3 943 | 37 | 3 976 | 33 |
|  | Могилевский облисполком | 3 144 | 1 931 | 10 | 1 957 | 26 | 1 977 | 20 | 2 003 | 26 | 2 029 | 26 |
|  | Минский горисполком | 3 096 | 1 067 | 58 | 1 129 | 62 | 1 175 | 46 | 1 216 | 41 | 1 245 | 29 |
| 14. Создание доступной среды в гостиницах | облисполкомы, Минский горисполком | 339 | 6 | 5 | 11 | 5 | 14 | 3 | 18 | 4 | 24 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 52 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 42 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
|  | Гомельский облисполком | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | 4 | – |
|  | Гродненский облисполком | 52 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | – | 3 | – |
|  | Минский облисполком | 67 | 3 | 2 | 3 | – | 3 | – | 4 | 1 | 6 | 2 |
|  | Могилевский облисполком | 39 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Задача 2. Обеспечение доступности улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Обустройство пешеходных переходов, светофорных объектов – всего |  | 24 828 | 4 767 | 878 | 5 587 | 820 | 6 372 | 785 | 7 126 | 754 | 7 904 | 778 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных переходов | облисполкомы, Минский горисполком | 22 388 | 3 860 | 815 | 4 624 | 764 | 5 351 | 727 | 6 051 | 700 | 6 778 | 727 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 569 | 749 | 72 | 818 | 69 | 878 | 60 | 931 | 53 | 997 | 66 |
|  | Витебский облисполком | 1 498 | 128 | 8 | 134 | 6 | 145 | 11 | 151 | 6 | 158 | 7 |
|  | Гомельский облисполком | 4 534 | 546 | 207 | 753 | 207 | 957 | 204 | 1 162 | 205 | 1 365 | 203 |
|  | Гродненский облисполком | 1 901 | 344 | 38 | 382 | 38 | 425 | 43 | 466 | 41 | 507 | 41 |
|  | Минский облисполком | 2 593 | 148 | 23 | 188 | 40 | 232 | 44 | 266 | 34 | 300 | 34 |
|  | Могилевский облисполком | 1 347 | 216 | 9 | 227 | 11 | 237 | 10 | 247 | 10 | 258 | 11 |
|  | Минский горисполком | 6 946 | 1 729 | 458 | 2 122 | 393 | 2 477 | 355 | 2 828 | 351 | 3 193 | 365 |
| светофорных объектов | облисполкомы, Минский горисполком | 2 440 | 907 | 63 | 963 | 56 | 1 021 | 58 | 1 075 | 54 | 1 126 | 51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 320 | 157 | 2 | 159 | 2 | 161 | 2 | 163 | 2 | 165 | 2 |
|  | Витебский облисполком | 200 | 150 | 9 | 159 | 9 | 167 | 8 | 173 | 6 | 178 | 5 |
|  | Гомельский облисполком | 366 | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1 | 66 | 1 | 67 | 1 |
|  | Гродненский облисполком | 328 | 94 | 2 | 96 | 2 | 98 | 2 | 101 | 3 | 102 | 1 |
|  | Минский облисполком | 192 | 85 | 10 | 87 | 2 | 91 | 4 | 92 | 1 | 93 | 1 |
|  | Могилевский облисполком | 284 | 199 | 2 | 202 | 3 | 206 | 4 | 210 | 4 | 214 | 4 |
|  | Минский горисполком | 750 | 159 | 37 | 196 | 37 | 233 | 37 | 270 | 37 | 307 | 37 |
| 16. Обустройство тротуаров (кв. метров) | облисполкомы, Минский горисполком | 26 996 679 | 2 337 174 | 185 586 | 2 527 494 | 190 320 | 2 721 559 | 194 065 | 2 911 994 | 190 435 | 3 103 443 | 191 449 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 5 861 419 | 500 736 | 2 681 | 503 685 | 2 949 | 506 115 | 2 430 | 508 025 | 1 910 | 510 405 | 2 380 |
|  | Витебский облисполком | 3 597 000 | 126 605 | 710 | 127 510 | 905 | 128 350 | 840 | 129 260 | 910 | 130 210 | 950 |
|  | Гомельский облисполком | 3 552 440 | 313 365 | 156 785 | 470 355 | 156 990 | 627 549 | 157 194 | 784 946 | 157 397 | 942 545 | 157 599 |
|  | Гродненский облисполком | 4 236 608 | 155 746 | 1 679 | 156 823 | 1 077 | 159 336 | 2 513 | 159 899 | 563 | 160 470 | 571 |
|  | Минский облисполком | 332 145 | 3 643 | 321 | 4 474 | 831 | 7 049 | 2 575 | 8 060 | 1 011 | 9 343 | 1 283 |
|  | Могилевский облисполком | 3 823 621 | 369 604 | 700 | 374 463 | 4 859 | 379 733 | 5 270 | 385 097 | 5 364 | 390 451 | 5 354 |
|  | Минский горисполком | 5 593 446 | 867 476 | 22 710 | 890 185 | 22 709 | 913 428 | 23 243 | 936 708 | 23 280 | 960 020 | 23 312 |
| Задача 3. Обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Обеспечение доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов транспортной инфраструктуры – всего | облисполкомы, Минский горисполком, Минтранс | 10 557 | 704 | 140 | 869 | 165 | 1 039 | 170 | 1 220 | 181 | 1 412 | 192 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остановок | облисполкомы, Минский горисполком | 10 097 | 641 | 134 | 796 | 155 | 959 | 163 | 1 127 | 168 | 1 301 | 174 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 153 | 150 | 10 | 162 | 12 | 178 | 16 | 185 | 7 | 191 | 6 |
|  | Витебский облисполком | 933 | 37 | 4 | 41 | 4 | 45 | 4 | 49 | 4 | 56 | 7 |
|  | Гомельский облисполком | 903 | 111 | 6 | 117 | 6 | 125 | 8 | 133 | 8 | 139 | 6 |
|  | Гродненский облисполком | 1 004 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
|  | Минский облисполком | 960 | 42 | 17 | 59 | 17 | 72 | 13 | 90 | 18 | 111 | 21 |
|  | Могилевский облисполком | 1 237 | 19 | 4 | 34 | 15 | 52 | 18 | 70 | 18 | 88 | 18 |
|  | Минский горисполком | 1 907 | 279 | 92 | 379 | 100 | 482 | 103 | 594 | 112 | 709 | 115 |
| автовокзалов (станций, автокасс) | облисполкомы, Минский горисполком | 139 | 21 | 6 | 31 | 10 | 38 | 7 | 48 | 10 | 63 | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 24 | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | 1 |
|  | Витебский облисполком | 25 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 |
|  | Гомельский облисполком | 22 | 5 | – | 6 | 1 | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
|  | Гродненский облисполком | 21 | 6 | – | 8 | 2 | 8 | – | 8 | – | 8 | – |
|  | Минский облисполком | 23 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 20 | 9 |
|  | Могилевский облисполком | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 |
|  | Минский горисполком | 3 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 3 | – |
| железнодорожных вокзалов (станций) | Минтранс | 321 | 42 | – | 42 | – | 42 | – | 45 | 3 | 48 | 3 |
| 18. Обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов и физически ослабленных лиц – всего |  | 8 538 | 4 766 | 465 | 5 311 | 545 | 5 364 | 53 | 5 424 | 60 | 5 489 | 65 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (городские, пригородные) | облисполкомы, Минский горисполком | 6 323 | 3 124 | 205 | 3 288 | 164 | 3 327 | 39 | 3 374 | 47 | 3 424 | 50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 835 | 471 | 1 | 471 | – | 471 | – | 471 | – | 471 | – |
|  | Витебский облисполком | 727 | 208 | 2 | 210 | 2 | 212 | 2 | 214 | 2 | 216 | 2 |
|  | Гомельский облисполком | 1 146 | 423 | 5 | 433 | 10 | 448 | 15 | 468 | 20 | 493 | 25 |
|  | Гродненский облисполком | 654 | 263 | 12 | 278 | 15 | 290 | 12 | 305 | 15 | 317 | 12 |
|  | Минский облисполком | 882 | 230 | – | 230 | – | 231 | 1 | 232 | 1 | 233 | 1 |
|  | Могилевский облисполком | 703 | 283 | 5 | 290 | 7 | 299 | 9 | 308 | 9 | 318 | 10 |
|  | Минский горисполком | 1 376 | 1 246 | 180 | 1 376 | 130 | 1 376 | – | 1 376 | – | 1 376 | – |
| городского электрического транспорта | облисполкомы, Минский горисполком | 2 215 | 1 642 | 260 | 2 023 | 381 | 2 037 | 14 | 2 050 | 13 | 2 065 | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 75 | 66 | – | 66 | – | 66 | – | 66 | – | 66 | – |
|  | Витебский облисполком | 166 | 125 | 1 | 126 | 1 | 127 | 1 | 128 | 1 | 129 | 1 |
|  | Гомельский облисполком | 207 | 166 | 5 | 173 | 7 | 182 | 9 | 191 | 9 | 201 | 10 |
|  | Гродненский облисполком | 136 | 73 | 3 | 75 | 2 | 78 | 3 | 80 | 2 | 83 | 3 |
|  | Могилевский облисполком | 162 | 113 | 1 | 114 | 1 | 115 | 1 | 116 | 1 | 117 | 1 |
|  | Минский горисполком | 1 469 | 1 099 | 250 | 1 469 | 370 | 1 469 | – | 1 469 | – | 1 469 | – |
| 19. Обеспечение доступности моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта для всех категорий инвалидов | Минтранс | 213 | 37 | 6 | 41 | 4 | 41 | – | 41 | – | 41 | – |